## Gestion Exigences
Gestion Exigences Projet | [13 empty] | Chiffrage Réalisation SF |  | Revue et Vérification pendant la Conception
| Client | SKG
| Projet | Migration SF 2022
Réf BPA du Devis
Réf BPA du Projet
| Réf Modèle Document | MD203 |  |  |  |  | Strictement Confidentiel
| Version Modèle Document | V1.0
ID | Exigence | Nature | Catégorie | Exigence indéfiée pendant la phase | Description de l'exigence | Source | Description de la solution ADDIXO | Ecart entre exigence client et la solution proposée - préciser aussi les limites et hypothèses si applicable | Phase | Spécifications | Validation Interne | Validation Interne par: | Statut Client | HJ Dev | HJ Analyse et test | Total HJ2 | Total HJ3 | Total HJ4 | Total HJ5 | Total HJ6 | Total HJ7 | Total HJ
E001 | Lecture des OF | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Lecture des OF planifiés à partir de l'ERP | Workshop/réunion client | Lecture des OF planifiés à partir de l'ERP via des webservices de lecture | MAJ webservices de lecture | Phase 1 | Migration | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 2 | 1.5 | 1.125 | 0.84375 | 0.63281 | 0.47461 | 0.35596 | 0.26697 | 3.5
E002 | Lecture des nomenclatures à partir de l'ERP | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Lecture des nomenclatures à partir de l'ERP | Workshop/réunion client | Lecture des nomenclatures à partir de l'ERP via un webservice | Création d'un webservice pour la lecture des nomenclatures Assurer le stockage de la consommation théorique et réelle | Phase 1 | Nouvelle demande | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 5 | 3.75 | [6 empty] | 8.75
E003 | Retour de SF vers l'ERP des quantités produitesnok avec les défauts identifiés (SOF PF) | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Retour de SF vers l'ERP des quantités produites, nok avec les défauts identifiés (SOF PF) | Workshop/réunion client | Retour de SF avec nom ligne vers l'ERP des quantités produites, nok avec les défauts identifiés (SOF PF) | MAJ webservices écriture | Phase 1 | Migration | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 2 | 1.5 | [6 empty] | 3.5
E004 | Retour de SF vers l'ERP des durées de fonctionnement et des arrêts | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Retour de SF vers l'ERP des durées de fonctionnement et des arrêts ( SOF temps ) | Workshop/réunion client | Retour de SF avec nom ligne vers l'ERP des durées de fonctionnement et des arrêts ( SOF temps ) | MAJ webservices écriture | Phase 1 | Migration | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 2 | 1.5 | [6 empty] | 3.5
E005 | Retour de SF vers l'ERP de la MP consommées et théoriques | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Retour de SF vers l'ERP de la MP consommées et théoriques | Workshop/réunion client | Retour de SF avec nom ligne vers l'ERP de la MP consommées et théoriques | MAJ webservices écriture | Phase 1 | Nouvelle demande | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 3 | 2.25 | [6 empty] | 5.25
E006 | Configuration les entités fonctionnels et métiers du client | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Configurer la liste des E/S, lignes, postes, machines, panels, panne, défaut, causes d'arrêt, seuils, shifts, équipes, utilisateurs, client, produit et OPC | Workshop/réunion client | Mettre à jour la liste E/S, lignes, postes, machines, panels, panne, défaut, causes d'arrêt, seuils, shifts, équipes, utilisateurs, client, produit et OPC | RAS | Phase 1 | Migration | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 0 | 0 | [6 empty] | 0
E007 | Configuration la matrice des rôles pour les accès | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Configurer la matrice des rôles pour les accès | Workshop/réunion client | Utilisation du module Standard Smart Factory pour configurer la matrice des rôles | RAS | Phase 1 | Migration | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 0 | 0 | [6 empty] | 0
E008 | Gestion des OF | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Gérer les OF ( lancement, suspension, clôture) via SF | Workshop/réunion client | Utilisation du module Standard Smart Factory | RAS | Phase 1 | Migration | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 0 | 0 | [6 empty] | 0
E009 | Déclaration des quantités produites | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Permettre la déclaration des quantités produites manuellement via SF | Workshop/réunion client | Utilisation du module Standard Smart Factory | RAS | Phase 1 | Migration | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 0 | 0 | [6 empty] | 0
E010 | Déclaration des non conformités | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Permettre la déclaration des non conformités manuellement via SF avec une étape de validation | Workshop/réunion client | Utilisation du module Standard Smart Factory | RAS | Phase 1 | Migration | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 0 | 0 | [6 empty] | 0
E011 | Déclaration des arrêts | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Permettre le déclenchement manuel des arrêts via SF avec la précision des causes à la reprise | Workshop/réunion client | Utilisation du module Standard Smart Factory | RAS | Phase 1 | Migration | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 0 | 0 | [6 empty] | 0
E012 | Comptage des quantités produites via des signaux TOR | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Permettre le comptage auto des quantités produites via des signaux TOR | Workshop/réunion client | Utilisation du module Standard Smart Factory | RAS | Phase 1 | Migration | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 0 | 0 | [6 empty] | 0
E013 | Lecture automatique des quantités produites pour les machines ARBURG | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Lecture automatique des quantités produites pour les machines ARBURG | Workshop/réunion client | Permettre la lecture automatique des quantités produites via OPC pour les machines ARBURG | Adaptation lecture quantité produite via OPC partie EDGE : équivalent au traitement des relais | Phase 1 | Nouvelle demande | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 2 | 1.5 | [6 empty] | 3.5
E014 | Détection automatique des arrêts | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Détection automatique des arrêts ainsi que la récupération des causes à partir de l'automate des machines ARBURG via OPC | Workshop/réunion client | Permettre la détection automatique des arrêts ainsi que la récupération des causes à partir de l'automate des machines ARBURG via OPC | Adaptation lecture des causes des arrêts via OPC partie EDGE | Phase 1 | Nouvelle demande | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 4 | 3 | [6 empty] | 7
E015 | Détection automatique des arrêts en cas d'absence de production pendant X temps | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Permettre la détection automatique des arrêts en cas d'absence de production pendant X temps ( absence de signal de prod pour x temps, x étant configurable) | Workshop/réunion client | Utilisation du module Standard Smart Factory | RAS | Phase 1 | Migration | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 0 | 0 | [6 empty] | 0
E016 | Détection automatique des non-conformités | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Détection automatique des non-conformités | Workshop/réunion client | Permettre la détection automatique des non-conformités via signal TOR si disponible | Permettre la détection des non-conformité via relais partie Edge | Phase 2 | Migration | Validée | Amani S. | Validée par le client | 1 | 0.75 | [6 empty] | 1.75
E017 | Historisation et traçabilité des déclarations des non-conformités | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Permettre la traçabilité des déclarations des non-conformité | Workshop/réunion client | Utilisation du module Standard Smart Factory | RAS | Phase 1 | Migration | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 0 | 0 | [6 empty] | 0
E018 | Historisation et traçabilité des arrêts avec les causes identifiées et les durées | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Permettre la traçabilité des arrêts avec les causes identifiées et les durées | Workshop/réunion client | Utilisation du module Standard Smart Factory | RAS | Phase 1 | Migration | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 0 | 0 | [6 empty] | 0
E019 | Suivi en temps réel les états des lignes ( indicateurs, progression OF) | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Suivre en temps réel les états des lignes ( indicateurs, progression OF) | Workshop/réunion client | Utilisation du module Standard Smart Factory | RAS | Phase 1 | Migration | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 0 | 0 | [6 empty] | 0
E020 | Historisation des indicateurs de performance avec des filtres de recherche ( date, niveau) | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Permettre un historique des indicateurs de performance avec des filtres de recherche ( date, niveau) | Workshop/réunion client | Utilisation du module Standard Smart Factory | RAS | Phase 1 | Migration | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 0 | 0 | [6 empty] | 0
E021 | Gestion des QRQC | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Gérer automatiquement les QRQC | Workshop/réunion client | Utilisation du module Standard Smart Factory | RAS | Phase 1 | Migration | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 0 | 0 | [6 empty] | 0
E022 | Gestion des fiches 6S | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Gérer automatiquement les fiches 6S | Workshop/réunion client | Permettre la gestion des fiches 6S | Permettre la création auto des 6S selon les fréquences paramétrées | Phase 2 | Migration | Validée | Amani S. | Validée par le client | 5 | 3.75 | [6 empty] | 8.75
E023 | Gestion des fiches d'approbation | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Gérer automatiquement les fiches d'approbation | Workshop/réunion client | Permettre la gestion des fiches d'approbation | Voir si on peut la remplacer par la fiche de qualification et les fiches ok démarrage/redémarrage | Phase 1 | Migration | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 0 | 0 | [6 empty] | 0
E024 | Gestion des fiches de démarrage | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Gérer automatiquement les fiches de démarrage | Workshop/réunion client | Utilisation du module Standard Smart Factory | RAS | Phase 1 | Migration | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 0 | 0 | [6 empty] | 0
E025 | Gestion de la liaison entre les fiches de suivi des critères dimensionnels et la MSP | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Permettre la liaison entre les fiches suivi des critères dimensionnels et la MSP | Workshop/réunion client | Utilisation du module Standard Smart Factory | RAS | Phase 1 | Migration | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 0 | 0 | [6 empty] | 0
E026 | Téléchargement des sigles | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Télécharger les sigles pour le cas des caractéristiques spéciaux ( critère dimensionnels) | Workshop/réunion client | Permettre le téléchargement des sigles pour le cas des caractéristiques spéciaux ( critère dimensionnels) | Ajouter cette option au niveau des critères dimensionnels | Phase 1 | Nouvelle demande | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 4 | 3 | [6 empty] | 7
E027 | Intégration le module de lecture des paramètres process via OPC et leurs historisation par OF via SF | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Intégrer le module de lecture des paramètres process via OPC et leurs historisation par OF via SF | Workshop/réunion client | Utilisation du module Standard Smart Factory | Développement du complément | Phase 1 | Nouvelle demande | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 0 | 0 | [6 empty] | 0
E028 | Gestion des notifications ( suite arrêt, suite taux de rebut élevé) | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Gérer automatiquement les notifications ( suite arrêt, suite taux de rebut élevé) | Workshop/réunion client | Utilisation du module Standard Smart Factory | RAS | Phase 1 | Migration | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 0 | 0 | [6 empty] | 0
E029 | Gestion du flux entre la maintenance et la production ( Arret,DI et FI) | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Gérer automatiquement le flux entre la maintenance et la production ( Arret,DI et FI) | Workshop/réunion client | Utilisation du module Standard Smart Factory | RAS | Phase 1 | Migration | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 0 | 0 | [6 empty] | 0
E030 | Gestion des étiquettes et leurs impression | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Gérer les étiquettes et leurs impression et faire la liaison avec les OF | Workshop/réunion client | Intégrer le module end of line pour gérer les étiquettes et leur impression | Intégrer le module end of line : adaptation pour la liaison avec l'of | Phase 2 | Nouvelle demande | Validée | Amani S. | Validée par le client | 10 | 7.5 | [6 empty] | 17.5
E031 | Configuration des tem plates des étiquettes à imprimer par client | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Configuration des tem plates des étiquettes à imprimer par client | Workshop/réunion client | Permettre la configuration des tem plates des étiquettes à imprimer par client | Adaptation pour la configuration des tem plates des étiquettes par client ( produit) | Phase 2 | Nouvelle demande | Validée | Amani S. | Validée par le client | 10 | 7.5 | [6 empty] | 17.5
E032 | Visualisation des OF et des OM planifiés dans le même graphe | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Permettre la visualisation des OF et des OM planifiés dans le même graphe | Workshop/réunion client | Utilisation du module Standard Smart Factory | RAS | Phase 1 | Migration | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 0 | 0 | [6 empty] | 0
E033 | Gestion des codes QR 2D | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Permettre d'avoir des code QR 2D | Workshop/réunion client | Utilisation du module Standard Smart Factory | RAS | Phase 1 | Nouvelle demande | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 0 | 0 | [6 empty] | 0
E034 | Lecture et écriture des OM | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Lecture et écriture des OM | Workshop/réunion client | Adaptation de la lecture et écriture des OM par des webservices | Adaptations 2 webservices | Phase 2 | Migration | Validée | Amani S. | Validée par le client | 2 | 1.5 | [6 empty] | 3.5
[14 empty] | 47 | 35.25 | [6 empty] | 82.25
Note on I27: Mahdi Besbes: à vérifier la disponibilité OPC

## Modifs Doc
Gestion Exigences Projet
Client | SKG
Projet | Migration SF 2022
Réf BPA du Devis
Réf BPA du Projet
Réf Modèle Document | MD203
Version Modèle Document | V1.0
Version | Date | Modifications | Auteur(s) | Vérificateur(s) | Approbateur
V1.0 | 2022-08-11 | Version initiale | Nihel K. | Amani S.
V1.1 | 2023-02-02 | Mise à jour des exigences après la réunion de 27/01/2023 | Nihel K. | Mahdi B.

## Params
Nature | Exigence identifiée pendant la phase | Source | Oui/Non | Statut Client | Statut Interne | Catégorie | Spécifications
Fonctionnelle | Commerciale | CdC client | Oui | Validée par le client | Validée | *** SE | Migration
Performance | Conception | Workshop/réunion client | Non | Non validée par client | Non validée | SE-Processus | Nouvelle demande
Reglementaire | Réalisation | Workshop/réunion Interne | N/A |  |  | SE-Mécanique
Sécurité | Mise en œuvre | Standards client |  |  |  | SE-Electrique
Standard Client | Support et maintenance | Standards ADDIXO |  |  |  | SE-Soft
Standard ADDIXO |  | Reglementation |  |  |  | SE-Auto
|  | Demande modification |  |  |  | SE-Fabrication
SE-Intégration
SE-Achats
*** SF
SF-Processus
SF-Fonctionnelle
SF-Connectivité Machine
SF-Intégration SI
SF-Software
SF-Infra IT
*** TC
TC-Prestations sur site client