## Gestion Exigences
Gestion Exigences Projet
BU |  | A définir
Client |  | Coficab MA
Projet |  | Projet Audit processus LPA
Réf BPA du Devis |  | S0-00xyz |  |  | Zone de saisie
Réf BPA du Projet |  | PR-22-0xyz
Réf Modèle Document |  | MD203 |  |  |  |  | Confidentiel ¦ Usage Client Limité
Version Modèle Document |  | V1.5
ID | Intitulé Exigence | Nature | Catégorie | Exigence idenfiée pendant la phase | Description de l'exigence | Source | Desciption de la solution ADDIXO | Ecart entre exigence client et la solution proposée - préciser aussi les limites et hypothèses si applicable
E001 | Développer deux modules de gestion d'audit | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Développer deux modules de gestion d'audit : Module pour les administrateurs et module pour les utilisateurs | Workshop/réunion client | La solution proposée permet de mettre en place deux modules de gestion d'audit :un module destiné aux administrateurs et un autre aux utilisateurs. Ces modules seront conçus pour offrir une expérience utilisateur adaptée à chaque rôle. Pour assurer la personnalisation de l'interface en fonction du type d'utilisateur, nous utiliserons le module de configuration de notre solution. | RAS
E002 | Création et gestion des auditeurs | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | L'administrateur crée une liste d'auditeurs au niveau du site. | Workshop/réunion client | L'administrateur pourra ajouter de nouveaux auditeurs en fournissant des informations de base et gérer les auditeurs existants, y compris la modification, la désactiviation ou la suppression de comptes | RAS
E003 | Création et gestion des audits |  |  |  | Création et gestion des audits (2 types des audits : layer 1 et layer 2 ) layer 1 dédié pour les coordinateurs layer 2 dédié pour les ingénieurs, les managers et les plants managers |  | La solution proposée permet de créer et de gérer deux types d'audits en fournissant des interfaces dédiées pour chaque type. Chaque question ajoutée dans le checklist sera de type 1 ou 2. les questions de type 1 apparaissent dans le checklist Layer 1 et les questions de type 2 apparaissent dans les checklists Layer 1 et 2. Le contenu de la fiche d'audit est défini selon le type de l'auditeur. Les coordianteurs auront accés à une interface pour effectuer des audits layer 1, tandis que les responsables auront une autre interface pour les audits layer 2. | RAS
E004 | Gestion des checklistes | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Gestion des checklistes par sous processus Exemple : process métal : Ébauche,Tripage et Étendonnage | Workshop/réunion client | La solution proposée consiste en une interface permettant la création de check-listes par sous processus. Les utilisateurs autorisés peuvent créer des check-lists, les associer à des sous Processus, et ajouter des éléments détaillés à ces check-lists. NB : Les check-lists sont personnalisables, révisables et suivent un contrôle d'accès. | RAS
E005 | Création et gestion des plannings | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Créer 2 plannings : planning pour les teams leaders par semaine planning pour les ingénieurs, les managers et les plants mangers par mois | Workshop/réunion client | La solution proposéee facilite la gestion des plannings pour le suivi des audits en offrant deux types de plannings. Le responsable peut planifier, affecter des ressources, définir les fréquences d'audit et son périmètre | RAS
E006 | Création et gestion des questions sous formes de checklist | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Création des questions sous formes de checklist et des rubriques et les gérer par zone et par machine Chaque question : OK, NOK, NA Si NOK : il est nécessaire de remplir les causes, les actions, les responsables, les délais,.. Chaque checklist contient une formule de calcul avec une gestion particulière ( ils ont des questions qui impactent directement le score de l'audit ) | Workshop/réunion client | La solution permet la création des checklists sous formes des questions dans un tableau. La réponse pour chaque question est sous forme OK, NOK, et NA. Les questions sont attribuées aux audits par zone et machine | RAS
E007 | Affectation des auditeurs | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Affecter chaque auditeur à une zone ou à une machine | Workshop/réunion client | La solution permet d'affecter efficacement des auditeurs à des zones ou à des machines. Au cours de la création du planning, l'administrateur peut affecter les auditeurs. Les auditeurs peuvent consulter leur planning dans une interface dédiée. | RAS
E008 | Envoie des notifications par mail | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Envoie des notifications par mail aux auditeurs directement, une fois le planning soit établie. | Workshop/réunion client | Les auditeurs reçoivent des notifications pour leurs affectations par mail. La solution sera intégrée à Microsoft Outlook, permettant aux utilisateurs d'envoyer des notifications. Les notifications peuvent être de différents types : rappels d'audit, des mises à jour de statut, des confirmations d'affectation | RAS
E009 | Définition une fréquence de rappel aux auditeurs | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Définir une fréquence de rappel aux auditeurs pour réaliser leur audit ( chaque semaine,...... ) | Workshop/réunion client | La solution propose un système de rappel automatisé pour les auditeurs, permettant de garantir le respect de la fréquence d'audit requise. Les paramètres de fréquence d'audit sont définis par les administrateurs | RAS
E010 | Gestion des résultats des audits |  |  |  | Gestion des résultats des audits : Archiver les checklists réalisées avec des numéros chronologique |  | La solution permet de gérer les résultats d'audits en archivant les check-lists avec des numéros chronologiques. Chaque cheks-list est archivée avec toutes les informations collectées au cours de l'audit. Les administrateurs peuvent consulter, rechercher et générer des rapports basés sur les check-lists archivées | RAS
E011 | Analyse des résultats |  |  |  | Analyse des résultats : par processus, par zone, par machine, par auditeur, par date, par score |  | La solution proposée permet de faciliter l'analyse des résultats des audits en intégrant des fonctionnalités de filtrage à une interface d'archivage des Audit LPA permettant de trier et de segmenter les données d'audit en fonction de critères choisis : par processus, par zone, par machine, par auditeur, par date | RAS
E012 | Création des plans d'action pour chaque non-conformité |  |  |  | Pour chaque non-conformité, créer un plan d'action et assurer son suivi. |  | La solution permet de créer un plan d'action pour chaque non-conformité détectée au cours de l'Audit. Chaque action est définie par une description, un responsable, une date prévue, un état d'avancement, une cause tout en permettant l'ajout des pièces jointes | RAS
E013 | Suivi des plans d'actions |  |  |  | Suivi des plans d'actions |  | La solution proposée offre une interface pour le suivi des plans d'action. Les utilisateurs peuvent appliquer des filtres pour trier, classer et examiner les actions: par zone, par auditeur, par date,.. | RAS
E014 | Envoie les actions établies |  |  |  | Envoyer les actions établies aux responsables par mail |  | La solution proposée permet de générer et d'envoyer automatiquement les actions établies aux responsables par mail. | RAS
E015 | Définition de la périodicité des rappels des actions ouvertes |  |  |  | Définir la périodicité des rappels des actions ouvertes ( A définir la fréquence ) |  | La solution doit permettre la définition des rappels pour les actions ouvertes, incluant une fréquence de suivi spécifique. Les paramètres de fréquence d'audit sont définis par les administrateurs | RAS
E016 | Tableau de bord ( par zone, par machine, par score, ) |  |  |  | Tableau de bord ( par zone, par machine, par score, ) |  | La solution proposée permet le suivi des audits dans un tableau de bord en temps réel en ajoutant des options de filtrage ; par zone , par machine, par processus,.. Ce tableau de bord permet le suivi de la réalisation des audits par rapport au planning en temps réel. | RAS
E017 | Envoie des notifications des audits non réalisés |  |  |  | Envoie des notifications des audits non réalisés |  | La solution permet d'envoyer des notifications automatiques pour inofmer les responsables des audits qui n'ont pas été réalisés dans les délais prévus. | RAS
E018 | Le taux de réalisation ( Score par zone ) |  |  |  | Le taux de réalisation ( Score par fiche d'audit ) |  | La solution permet le suivi des taux de réalisation des audits dans le tableau de bord sous forme de poucentage d'audits réalisés par rapport à ceux prévus. | RAS
E019 | Suivi du taux de non-conformité |  |  |  | Suivi du taux de non conformité ( par zone, par machine, par opérateur, par poste ) |  | La solution permet de calculer et de suivre le taux de non-conformité par zone, par machine, par opérateur. Ces données sont accessibles via le tabelau de bord | RAS
E020 | Consultation des non-conformités par machine |  |  |  | Scanner un QR Code par machine pour consulter l'historique des non-conformités |  | l'auditeur peut scanner un QR Code existant sur chaque machine pour afficher l'historique de non confomités associé à cette machine | RAS

## Params
BU | Nature | Exigence identifiée pendant la phase | Source | Oui/Non | Statut Client | Statut Interne | Catégorie
SE | Fonctionnelle | Commerciale | CdC client | Oui | Validée par le client | Validée | *** SE
SE-TN | Performance | Conception | Workshop/réunion client | Non | Non validée par client | Non validée | SE-Processus
SE-MA | Reglementaire | Réalisation | Workshop/réunion Interne | N/A | N/A | N/A | SE-Mécanique
SF | Sécurité | Mise en œuvre | Standards client |  |  |  | SE-Electrique
R&D | Standard Client | Support et maintenance | Standards ADDIXO |  |  |  | SE-Soft
LOOYAS | Standard ADDIXO |  | Reglementation |  |  |  | SE-Auto
A définir |  |  | Demande modification |  |  |  | SE-Fabrication
SE-Intégration
SE-Achats
*** SF
SF-Processus
SF-Fonctionnelle
SF-Connectivité Machine
SF-Intégration SI
SF-Software
SF-Infra IT
*** TC
TC-Prestations sur site client