## Fiche Client
Client | APEM
Secteur
Nombre de ligne de production
Nombre de machine
Nombre de poste manuel

## Gestion Exigences
Gestion Exigences Projet
BU |  | SF
Client |  | APEM
Projet |  | Digitalisation du processus Qualité
Réf BPA du Devis |  | S0-00xyz |  |  | Zone de saisie
Réf BPA du Projet |  | PR-22-0xyz
Réf Modèle Document |  | MD203 |  |  |  |  | Confidentiel ¦ Usage Client Limité
Version Modèle Document |  | V1.5
ID | Intitulé de l'exigence | Nature | Catégorie | Exigence identifiée pendant la phase | Description de l'exigence | Source | Description de la solution MOMSOFT | Solution Proposée | Validation Interne | Validation Interne par: | Statut Client | Notes
E001 | Configuration des données | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Configuration complète et gestion d'usine | Workshop/réunion client | Standard | La solution propose un module "Configuration" permettant la modélisation, la gestion et la planification d'une usine connectée : • Modélisation hiérarchique de l'usine : sites, ateliers, lignes, postes, machines • Gestion des produits • Gestion des incidents et des défauts • Gestion des utilisateurs et des autorisations : rôles et accès contrôlés • Gestion des équipes • Planification des lignes et des équipes | Validée | Mahdi B.
E002 | Chargement des données à partir des fichiers CSV | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Chargement automatisé des données dans la solution | Workshop/réunion client | Standard | La solution comprend un module « Intégration » pour l'intégration automatisée des données : importation automatique des données à partir de fichiers CSV . Elle prend en charge les entités produit, utilisateur et outillage, avec une gestion détaillée des erreurs pour l'intégration. | Validée | Mahdi B.
E003 | Intégration des produits à partir de l'ERP | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Chargement automatisé des produits depuis D365 dans la solution | Workshop/réunion client | Adaptation | La solution comprend un module « Intégration SI » pour l'intégration automatisée des données : importation automatique des produits à partir de D365 . | Validée | Mahdi B.
E004 | Intégration des gammes de contrôle | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Chargement automatisé des gammes de contrôle | Workshop/réunion client | Adaptation | Adapter le module "Intégration" pour automatiser le chargement des gammes de contrôles des produits via des fichier csv.
E005 | Gestion des critères fonvtionels | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Gestion centralisé des gammes de contrôle | Workshop/réunion client | Standard | La solution offre une module "Gestion des critères" permettant de centraliser les critères chargés à partir des fichiers excel , où il est possible de les affecter à une famille / sous-famille de produit
E006 | Taille d'échantillonnage | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Appliquer les normes APEM pour la gestion des prélèvements. | Workshop/réunion client | Adaptation | La solution propose d'ajouter une interface de gestion des plans d'échantillonnage par critères et selon la taille de lot ( quantité à contrôler) permettant de : - Configurer le niveau de contôle d'une série de produit ( réduit (I) , normale (II) ou renforcé (III) ). - Définir, pour chaque critère et chaque niveau de contrôle, le plan d’échantillonnage en précisant la taille de l’échantillon et les règles d’acceptation/rejet. Le système détermine automatiquement l'issue du contrôle (Accepté/Refusé) en comparant le nombre de défauts constatés (d) aux seuils configurés : > Si d ≤ Ac → Lot Accepté avec Ac (Acceptance Number) : Nombre maximum de défauts autorisés pour accepter le lot. > Si d ≥ Re → Lot Refusé avec Re (Rejection Number) : Nombre minimum de défauts entraînant le rejet systématique du lot. - Forcer le contrôle de l'intégralité de la quantité définie "Contrôle a 100%" : > Si coché : La taille de l'échantillon est égale à la quantité totale à contrôler. > Si décoché : Le système calcule automatiquement la taille de l'échantillon en appliquant les règles d'échantillonnage statistique configurées
E008 | Intégration des OF à partir de l'ERP | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Intégration automatisé des OF depuis D365 dans la solution | Workshop/réunion client | Adaptation | La solution comprend un module « Intégration SI » pour l'intégration automatisée des données : Les OF seront intégrés instantanément, l’intégration étant déclenchée par l’utilisateur via le bouton « Confirmer ». Les OF ayant le statut Commencé dans D365 seront intégrés avec leur quantité objective. | Validée | Mahdi B. |  | déclaration prod
E009 | Gestion des ordres de fabrication | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Gestion et suivi des ordres de fabrication | Workshop/réunion client | Standard | La solution fournit un Module "OF" pour la gestion simplifiée des ordres de fabrication dans le module qualité, permettant : • L'ajout manuel des ordres de fabrication avec les informations associées nécessaires : atelier, ligne, commande, produit, quantité cible, durée du changement de série, matériau • La gestion centralisée des ordres de fabrication : suivi et gestion des différents statuts des ordres de fabrication (planifié, lancé, suspendu, changement de série, etc.) • Mises à jour en temps réel des statuts pour les processus de validation des ordres de fabrication (suivi du processus validé/non validé) • Accès rapide au dossier de fabrication du produit associé à l'ordre de fabrication | Validée | Mahdi B.
E010 | Entré OF | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Scanner l'OF et la quantité à contrôler | Workshop/réunion client | Adaptation | La solution propose l’ajout d’une interface permettant de : - Transférer l’OF du processus de production vers le contrôle final en scannant son numéro, ce qui permet de récupérer automatiquement les informations associées (produit, ligne, quantité objective) et de saisir la quantité à contrôler, limitée à la quantité produite. - Disposer d’un historique traçant le passage des quantités produites par OF, du processus de production vers l le contrôle finale.
E011 | Contrôle Finale | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Contrôler les critères de la quantité scannée et déclaration des refus | Workshop/réunion client | Adaptation | La solution propose l’ajout d’une interface Contrôle Final permettant de : - Scanner le numéro d’OF avec récupération automatique des informations associées (référence produit, désignation, quantité à contrôler). - Afficher automatiquement la gamme de contrôle spécifique au produit et intégrer un lien direct vers la documentation technique sur APEM Share. - Calculer automatiquement la taille d’échantillon selon les règles paramétrées. - Saisir les résultats de contrôle par critère (pièce par pièce). - Déclarer la non-conformitée détectée pour les piéces rejetées pendant le processus de production, en suivant les étapes suivantes : - Envoi automatique de notifications détaillées - Déterminer automatiquement la décision d’acceptation/rejet selon les règles configurées. - Notifier le responsable qualité du rejet du lot contrôlé, via email ou notification dans le navigateur. - Capturer des photos pour assurer la traçabilité. - Clôturer le contrôle, déclenchant ainsi le retour automatique vers l’ERP.
E012 | Historique des rapports de contôle Finale | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Centralisation de l'historique des fiches de contrôle | Workshop/réunion client | Adaptation | la solution propose une interface "Rapport de contrôle finale" contenant l'hitorique des contrôles avec les informations accociés ( OF , Matricule Contrôleur , date de contrôle ..) ces fiches peuvent être imprimé et inclut dans le dossier de l'OF
E013 | Retour vers ERP | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Conception | Transmettre au D365 les quantités conformes et non conformes après validation. | Workshop/réunion client | Adaptation | La solution permet la déclaration partielle de la production après le contrôle de chaque quantité. À chaque validation, renvoyer à l’ERP D365 via un webservice la quantité contrôlée OK et NOK correspondant à ce lot ou à cette tranche de production. changer le status de l'OF dans D365 lors de son clotûre dans SF. | Validée | Mahdi B.
E014 | [8 empty] | Validée | Mahdi B.
E015 | Instructions de travail | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Centralisation et distribution des documents techniques liés aux processus de production et de qualité | Workshop/réunion client | Standard | La solution comprend un module « Instructions de travail » qui permet : • Importation de fichiers : téléchargement de fichiers d'instructions • Catégorisation : classification par qualité, maintenance et production • Attribution : attribution des instructions par ligne et par produit • Contrôle des versions : gestion centralisée et suivi des versions des documents | Validée | Mahdi B.
E017 | Fiche Non-conformité | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Déclaration des non-conformités détectées par l'opérateur/l'inspecteur qualité et validation par le responsable qualité | Workshop/réunion client | Standard | La solution fournit une interface « Fiche de non-conformité » permettant d'identifier, de documenter, d'analyser et de résoudre les incidents liés à la qualité dans la production, avec les fonctionnalités suivantes : • Identification du problème : définir l'emplacement de détection, le type de défaut et la quantité affectée ; analyser les causes profondes (5W1H) ; indiquer le statut du produit (isolé, livré, bloqué). •Mesures immédiates : définir les mesures correctives, décider si le produit sera livré après correction ou s'il nécessite un traitement supplémentaire, fournir une description complète de la non-conformité. •Analyse des causes profondes : utiliser les méthodologies 5M (Ishikawa) . •Mesures définitives : élaborer un plan pour traiter les causes profondes et prévenir la récurrence. Attribuer les responsabilités, informer les parties concernées et fixer les dates d'exécution. •Historique et consultation : tenir à jour un référentiel centralisé des rapports de non-conformité. | Validée | Mahdi B.
E018 | Analyse des causes profondes des non-conformités à l'aide de l'outil QRQC | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Suivi et analyse des causes des non-conformités à l'aide de l'outil QRQC | Workshop/réunion client | Standard | La solution fournit un outil QRQC qui permet de résoudre les non-conformités en déclenchant la création de rapports basés sur des seuils de qualité configurables, ce qui permet : •Identification des problèmes et analyse du contexte des incidents •La classification des incidents en fonction de leur gravité •La définition d'actions immédiates, y compris le blocage de la production si nécessaire •L'identification des causes profondes à l'aide des méthodes 5M et 5 Whys •La définition et le suivi des plans d'actions correctives, l'attribution des responsabilités, la fixation de délais et le suivi jusqu'à la réalisation | Validée | Mahdi B.
E019 | Historique des déclarations de non-conformité | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Fournir un historique détaillé des déclarations de non-conformité | Workshop/réunion client | Standard | La solution comprend une interface « Détails qualité » qui enregistre toutes les déclarations de non-conformité par atelier, ligne, bon de travail, produit et client, avec une ventilation détaillée des défauts pour chaque déclaration. | Validée | Mahdi B.
E020 | Gestion des outils de mesure | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Gestion des outils de mesure de la qualité des produits | Workshop/réunion client | Standard | La solution propose un module de gestion des outils de mesure de qualité qui permet de suivre et de gérer les outils de mesure, de mettre en œuvre des études R&R pour évaluer la fiabilité des outils et de surveiller l'état de l'échantillonnage. | Validée | Mahdi B.
E021 | Fiches Qualité | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Gérer les procédures de contrôle et générer des rapports qualité selon des fréquences configurables. | Workshop/réunion client | Standard | La solution fournit un module de gestion des contrôles qualité les fonctionnalités suivantes : • Définition des gammes de contrôle : configuration détaillée des critères de contrôle (visuels, dimensionnels), des paramètres de régalages, des tolérances et de la fréquence de génération des fiches. • Génération automatisée des fiches de contrôle: création automatique de rapports de démarrage, de fin de série et de suivi en fonction des événements de production (lancement, suspension, clôture d'un ordre de fabrication) et des fréquences prédéfinies. • Workflow de validation et suivi : mise en place d'un workflow de validation à plusieurs niveaux ( inspecteur qualité ) et sauvegarde de l'historique complet des fiches pour une traçabilité optimale. | Validée | Mahdi B.
E022 | Paramétrage de l’affichage des limites et accès aux instructions de contrôle | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Afficher ou masquer les limites de contrôle et accéder aux instructions de contrôle produit. | Workshop/réunion client | Adaptation | Ajouter un paramètre permettant d’afficher ou de masquer les limites de contrôle (min et max) pour les mesures des critères dimensionnels. Inclure également un lien vers les instructions de contrôle associées au produit, soit vers le module « Instructions de travail », soit vers la plateforme dédiée (APEM Share) permettant de visualisé les limites de contrôle mises à jour. | Validée | Mahdi B. |  | lire depuis doc Word ou PDF
E023 | Suivi MSP | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Analyse des capacités et anticipation des écarts de processus à l'aide de graphiques de contrôle MSP | Workshop/réunion client | Standard | La solution fournit un module « MSP» qui permet : • La spécification des caractéristiques clés à surveiller, des tolérances associées et de la fréquence de collecte des données • L'évaluation de la stabilité du processus de production par le calcul des indices de capacité (Cp, Cpk) • Le contrôle statistique en temps réel du processus (moyenne, écart type) et la mise à jour des limites de contrôle • La surveillance et l'anticipation des variations de qualité à l'aide de graphiques de contrôle, en identifiant les tendances et les écarts significatifs • La configuration automatique d'alertes en cas de dépassement des limites de contrôle ou de variations inattendues | Validée | Mahdi B.
E024 | Audits 6S | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Gestion des actions 6S, des audits et suivi du l'historique | Workshop/réunion client | Standard | La solution fournit un module « 6S » permettant : • La gestion des actions 6S et leur attribution aux lignes et aux ateliers, avec des responsabilités désignées • La génération de formulaires d'audit à remplir et à valider par le personnel concerné, avec une visualisation graphique des tendances des résultats d'audit • Le suivi de l'historique des audits et des résultats | Validée | Mahdi B.
E025 | Tableau de bord qualité | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Suivi historique et visualisation des indicateurs de performance qualité | Workshop/réunion client | Standard | La solution fournit un tableau de bord flexible permettant de visualiser les performances en matière de qualité sur des intervalles flexibles (années, mois, semaines, jours, équipes), ce qui permet : • De surveiller la qualité et les taux de rebut par atelier et par ligne • De suivre les quantités et les coûts des non-conformités • D'analyser les quantités de non-conformités par type de défaut • De présenter des diagrammes de Pareto des défauts | Validée | Mahdi B.

## Modifs Doc
Gestion Exigences Projet
Client |  | APEM
Projet |  | Digitalisation du processus Qualité
Réf BPA du Devis |  | S0-00xyz
Réf BPA du Projet |  | PR-22-0xyz
Réf Modèle Document | MD203
Version Modèle Document | V1.5
Version | Date | Modifications | Auteur(s) | Vérificateur(s) | Approbateur
V1.0 | 2024-02-20 | Version initiale | Nihel K. | Mahdi B. + Ferjania BA | Imed A.
V1.1 | 2025-02-13 | Adaptation des paramètres et du logo | Moatez D. | Mahdi B. | Imed A.

## Params
BU | Nature | Exigence identifiée pendant la phase | Source | Oui/Non | Statut Client | Statut Interne | Catégorie
SF | Fonctionnelle | Commerciale | CdC client | Oui | Validée par le client | Validée | *** SF
R&D | Performance | Conception | Workshop/réunion client | Non | Non validée par client | Non validée | SF-Processus
A définir | Reglementaire | Réalisation | Workshop/réunion Interne | N/A | N/A | N/A | SF-Fonctionnelle
A définir | Sécurité | Mise en œuvre | Standards client |  |  |  | SF-Connectivité Machine
| Standard Client | Support et maintenance | Standards MOMSOFT |  |  |  | SF-Intégration SI
| Standard MOMSOFT |  | Reglementation |  |  |  | SF-Software
|  |  | Demande modification |  |  |  | SF-Infra IT
*** TC
TC-Prestations sur site client