## Gestion Exigences
Gestion Exigences Projet | [11 empty] | Chiffrage Réalisation SF |  |  | Revue et Vérification pendant la Conception
| Client | La rose blanche
| Projet | Digitalisation ligne PC4
| Réf BPA du Devis | S0-00xy
| Réf BPA du Projet | PR-22-0xyz
| Réf Modèle Document | MD203 |  |  |  |  | Confidentiel - Usage Externe Limité
| Version Modèle Document | V1.5
ID | Exigence | Nature | Catégorie | Exigence idenfiée pendant la phase | Description de l'exigence | Source | Desciption de la solution ADDIXO | Ecart entre exigence client et la solution proposée - préciser aussi les limites et hypothèses si applicable | Validation Interne | Validation Interne par: | Statut Client | HJ Dev | HJ Analyse et test | Total HJ | Description comment la conception de la solution prend en compte l'exigence client | Conception réalisée par: | Revue conception réalisée par | Vérification de la conception réalisée par | Preuve de vérification | Notes
E001 | Récuppération des quantités produites | Fonctionnelle | SF-Connectivité Machine | Commerciale | Récupérer automatiquement les quantités produites à partir des contrôleuses des poids de chaque ligne de contionnement | Workshop/réunion client | La quantité produite est déterminé à partir des contrôleuses de poids via un transmetteur de poids DAT 1400 installé dans chaque ligne de conditionnement(B1,B2,B3,B4,B5). | •Interfaçage avec les contrôleuses des poids via un transmetteur de poids DAT 1400 •Déclaration des quantités produites au niveau des contrôleuses des poids et le nombre de paquets conformes |  |  |  | 3 | 2.25 | 5.25
E002 | Suivi des quantités produites au niveau du stockage en vrac. | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Les quantités produites en vrac sont contrôlées. Celles rebutées sont pesées sur place avant de passer au broyage. | Workshop/réunion Interne | Les quantités produites en vrac sont contrôlées et stockées en Smart Factory manuellement. | Ajouter un tableau contient : •Les quantités produites en vrac •Les quantités rebutées |  |  |  | 5 | 3.75 | 8.75
E003 | Chargement des OF | Fonctionnelle | SF-Intégration SI | Commerciale | Chargement des OF à partir de l'ERP | Workshop/réunion Interne | ♦ADDIXO Smart Factory permet la création et la manipulation des OF via l'interface "Liste OF" et la lecture des OF à partir de l'ERP via le module Intégration SI. ♦L'intégration des OF s'effectue soit par : •Chargement des OF d'une manière automatisée à partir de ERP •Création manuelle des OF via Smart Factory | •Interfaçage entre l'ERP et ADDIXO Smart Factory pour lire les OF à partir de l'ERP. •Ceci peut être effectué automatiquement en fonction d'une fréquence déterminée ou en appuyant sur un bouton. •Cet écart nécessite un travail de collaboration entre l'équipe ADDIXO et l'équipe ERP. |  |  |  | 5 | 3.75 | 8.75
E004 | Renvoi des données des OF de SF vers ERP | Fonctionnelle | SF-Intégration SI | Commerciale | Retour vers ERP par rapport des données des OF | Workshop/réunion Interne | ADDIXO Smart Factory permet d''envoyer les données des OF de ADDIXO Smart Factory via le module Integration SI | •Interfaçage entre l'ERP et ADDIXO Smart Factory pour envoyer les données des OF vers l'ERP. •Adaptation webservices retour de Smart Factory vers ERP •Ceci peut être effectué automatiquement en fonction d'une fréquence déterminée ou en appuyant sur un bouton. •Cet écart nécessite un travail de collaboration entre l'équipe ADDIXO et l'équipe ERP. |  |  |  | 7 | 5.25 | 12.25
E005 | Gestion des OF multilignes | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Création et manipulation d'un seul OF sur plusieurs lignes | Workshop/réunion Interne | La solution proposée permet l'affectation du même numéro OF sur plusieurs lignes. Les quantités déclarées sur ces lignes seront groupées et affichées par OF. | • Ajouter un flux qui permet de créer et affecter un seul OF sur pluieurs lignes. Ceci nécessite une révision et adapatation au niveau de plusieurs interface : • Ajouter la multiselection des plusieurs lignes au niveau de l'interface "ajouter un nouveau OF" • Affichage d'un OF sur plusieurs ligne au niveau de l'interface "Vue 360°" • Adaptation de la gestion des fiches de démarrage, fin de série et de suivi pour supporter la déclaration sur plusieurs lignes. • Adaptation de la déclaration manuelle et automatique de production pour déclarer des quantités • Adaptation de l'historisation des OF et des données de production dans les interfaces : Historique Production, Détails Production, Détails Qualité, Résumé OF, • Adaptation des tableaux de bord Production, Qualité et Maintenance |  |  |  | 40 | 30 | 70 | [5 empty] | chiffrage total ( tout le flux de gestion of/ligne )
E006 | Suivi des indicateurs | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Intégrer le suivi des indicateurs en temps réel : •TRS et TRG •Temps de réalisation •Temps d’ouverture •Temps de fonctionnement | Workshop/réunion Interne | ADDIXO Smart Factory permet de : •Afficher les indicateurs (TRS, TR, TO,TF) en temps réel au niveau de l'interface "Vue 360°" •Historiser les indicateurs (TRS, TR, TO,TF) au niveau de la vue management et le tableau de bord. | •Calculer le TRG et l'afficher en temps réel au niveau de l'interface "vue 360°" •Affichage du TRG au niveau de la vue du TB et de la vue management •La disponibilité des données nécessaires pour le calcul des indicateurs est à vérifier. |  |  |  | 4 | 3 | 7
E007 | Gestion quantités non-conformes en KG | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Intégrer la gestion des quantités non conformes à partir des contrôleuses des poids : Les contrôleuses affichent le poids de chaque paquet tout en éliminant ceux avec un poids inférieur à une limite de contrôle paramétrée par le client | Workshop/réunion Interne | •Les quantités non conformes sont définies par le poid des sachets éliminés au niveau des contrôleuses des poids •Les quantités non-conformes sont calculées dans ADDIXO Smart Factory : Smart Factory définit les sachets non conformes à partir du poids reçu et calcule la somme du poids de ces sachets. | •Afficher les quantités non conformes reçues au niveau de l'interface "historique production". •Calculer la somme du poids de ces sachets et l'afficher au niveau TB Hypothèse : La communication avec les contrôleuses de poids est possible. |  |  |  | 4 | 3 | 7
E008 | Gestion des équipes | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Intégrer la gestion des équipes (Planification ouverture ligne) | Workshop/réunion Interne | Module gestion des équipes | utilisation du module standard de Smart Factory |  |  |  | 0 | 0 | 0
E009 | Gestion de la matière première | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Intégrer la gestion de la matière première en temps réel et en historique | Workshop/réunion Interne | ADDIXO Smart Factory permet de : •Lire les données matière à partir d'un fichier excel et de les exploiter en temps réel et en historique. •L'extraction des données sous forme de fichier CSV. | Permettre la lecture des données nécessaires pour la gestion de la matière première : Toutes les informations nécessaires sont extraites à partir d’un fichier Excel disponible sur un PC (en Temps réel). • Une méthode d'exploitation des fichiers sera intégrée. |  |  |  | 4 | 3 | 7
E010 | Gestion de la matière première | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Intégrer la gestion de la matière première en temps réel et en historique | Workshop/réunion Interne | ADDIXO Smart Factory permet de : •Afficher les données sous forme de tableau ou graphique. •L'extraction des données sous forme de fichier CSV. | Ajout des interfaces opérationnelles permettant les fonctionnalités suivantes : •L'affichage graphique de la quantité reçue au niveau des silos •L'affichage graphique de la quantité envoyée aux lignes de production. |  |  |  | 7 | 5.25 | 12.25
E011 | Suivre le flux des matières | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Suivre la source et la destination des quantités reçues et consommées. | Workshop/réunion Interne | Suivre les quantités reçues au niveau du chaque silo et les quantités consommées par chaque ligne Ces informations sont lues à partir d'un fichier Excel disponible sur un PC connecté au serveur. | Ajout d'une interface permettant les fonctionnalités suivantes : •Afficher les quantités consommées par chaque ligne sous forme d'un tableau •Afficher les quantités reçues par les silos sous forme d'un tableau |  |  |  | 6 | 4.5 | 10.5
E012 | Gestion du débit matière | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Intégrer la gestion du débit matière en temps réel et en historique | Workshop/réunion Interne | suivre le débit matière en temps réel à partir d'un fichier excel disponible sur un PC connecté au serveur | Ajout d'une interface opérationnelle permettant les fonctionnalités suivantes : •Lecture du débit matière (Réception et Extraction) à partir de l’automate •Afficher le débit matière en temps réel au niveau de la vue 360° •Stocker le débit matière en historique et l'afficher au niveau du TB sous forme de courbe •Une méthode d'exploitation des fichiers sera intégrée sous forme d'un bouton au niveau de l'interface "Débit matière" dans le module "Matière première" |  |  |  | 10 | 7.5 | 17.5
E013 | Gestion des déchets en temps réel | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Suivre les quantités à broyer et les quantités broyées. | Workshop/réunion Interne | Intégrer la gestion des déchets dans Smart Factory : •les quantités à broyer de déchets sont lues à partir d’un fichier Excel en temps réel ou déclarées manuellement via une tablette •la quantité broyée est déclarée sur une bascule et par la suite lue à partir d’un fichier CSV. | Ajout d'une interface de gestion des déchets permettant les fonctionnalités suivantes : •Lecture des quantités à broyer à partir d’un fichier Excel en temps réel •Déclarer manuellement les quantités à broyer en KG sous forme d'un tableau •Lecture des quantités broyées à partir d'un fichier excel |  |  |  | 5 | 3.75 | 8.75
E014 | Historisation des déchets | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Intégrer la gestion des déchets : Suivre les quantités à broyer et les quantités broyées. | Workshop/réunion Interne | Le déchet est historisé dans un tableau sur Smart Factory avec possibilité d’extraction des données sous formes de fichier Excel. | Permettre l'historisation des déchets et leurs affichage sous forme de tableau ou de graphique |  |  |  | 3 | 2.25 | 5.25
E015 | Gestion des alertes | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | La détection des métaux est une non-conformité majeure qui provoque une alerte. La lecture du poids du paquet signalé n’est pas pertinente. | Workshop/réunion Interne | ADDIXO Smart Factory permet de : •Envoyer une nottification lors de la détection des métaux au niveau chaque ligne | •Envoi d'un message Détection métaux de Edge vers SF •Réception et traitment du message au niveau de SF •Envoi d'une notification et déclenchement d'une alerte sonore |  |  |  | 6 | 4.5 | 10.5
E016 | Gestion des arrêts planifiés | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Intégrer le suivi des arrêts : •Les arrêts planifiés ne sont pas inclus dans le calcul du TRS •Les arrêts planifiés affecte le TRG. | Workshop/réunion Interne | Les arrêts planifiés sont définis et gérés au niveau de Smart Factory | utilisation du module standard de Smart Factory |  |  |  | 0 | 0 | 0
E017 | Gestion des arrêts non planifiès | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Intégrer le suivi des arrêts non planifés : •Les arrêts non-planifiés sont lus à partir des machines ou lancés manuellement par le conducteur machine. | Workshop/réunion Interne | Les arrêts non planifiés sont définis et gérés au niveau de Smart Factory | Adaptation au niveau de la gestion des arrêts : • Les arrêts non planifiés sont lancés au niveau de Smart Factory par le conducteur machines. La cause d’arrêt est définie à la fin de l’arrêt. •Les arrêts sont définis par l’absence du signal Production pour une période paramétré dans Smart Factory. Ce signal est indiqué par le capteur passage entrée du détecteur de métaux. |  |  |  | 4 | 3 | 7
E018 | Vérification des nombres de paqueet conformes | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Vérifier les nombres de paquet reçus par fardeleuse et les nombres de paquets déclarés à partir du contrôleuse de poids | Workshop/réunion Interne | Interfaçage avec la fardeleuse (fin de ligne) pour vérifier le nombre de paquet conforme par rapport à celui déclarés à partir de la contrôleuse de poids. Ceci nécessite la vérification de la disponibilité des informations au niveau de la fardeleuse. | Ajout d'un tableau pour afficher et comparer le nombre de paquet conforme par rapport à celui déclarés à partir de la contrôleuse de poids. |  |  |  | 12 | 9 | 21
E019 | Chargement des OM | Fonctionnelle | SF-Intégration SI | Commerciale | Chargement des OM préventives à partir de GMAO | Workshop/réunion Interne | •ADDIXO Smart Factory permet la lecture des OM via l'interface "Liste OM" et le chargement des OM à partir de GMAO via le module Intégration SI. | Adaptation d'un webservise pour lire les OM à partir du GMAO. Ceci peut être effectué automatiquement en fonction d'une fréquence déterminée ou en appuyant sur un bouton. Cet écart nécessite un travail de collaboration entre l'équipe ADDIXO et l'équipe GMAO. |  |  |  | 4 | 3 | 7
E020 | Renvoi des données des OM de SF vers GMAO | Fonctionnelle | SF-Intégration SI | Commerciale | Retour vers GMAO par rapport des données des OM | Workshop/réunion Interne | ADDIXO Smart Factory permet d''envoyer les données des OM de ADDIXO Smart Factory via le module Integration SI | Adaptation d'un webservise pour envoyer les données OM vers GMAO. Ceci peut être effectué automatiquement en fonction d'une fréquence déterminée ou en appuyant sur un bouton. Cet écart nécessite un travail de collaboration entre l'équipe ADDIXO et l'équipe GMAO. |  |  |  | 4 | 3 | 7
E021 | Gestion de la consommation énergitique | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Suivi de la consommation énergétique par produit | Workshop/réunion Interne | Suivi de la consommation énergétique par produit | utilisation du module standard de Smart Factory |  |  |  | 0 | 0 | 0
E022 | Suivi paramètres process | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Suivi des paramètres process | Workshop/réunion Interne | Suivi des paramètres process via OPC avec une fréquence entre 10 et 30 secondes | Ajout des interfaces de suivi des paramètres process en temps réel et en historique. L'affichage des données stockées peut être effecuté sous forme de tableau et graphe ou extraites sous forme de fichier Excel. |  |  |  | 30 | 22.5 | 52.5 | 75 | 127.5 | 202.5 | 330 | 532.5
E023 | Connectivité avec fardouleuse | Fonctionnelle | SF-Connectivité Machine | Commerciale | Récupérer automatiquement les quantités produites à partir des fardouleuses de chaque ligne de contionnement | Workshop/réunion Interne | La quantité produite est déterminé à partir des fardouleuses de chaque ligne de contionnement | •Interfaçage avec les fardouleuses •Déclaration des quantités produites au niveau des fardouleuses |  |  |  | 25 | 3 | 28
[12 empty] | 188 | 125.25 | 313.25
Note on N16: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : @Imed Ayadi Estimation pour refactoring du flux OF permettant la gestion des OF multilignes. Peut on diviser ce budget sur plusieurs projet ?

## Params
Nature | Exigence identifiée pendant la phase | Source | Oui/Non | Statut Client | Statut Interne | Catégorie
Fonctionnelle | Commerciale | CdC client | Oui | Validée par le client | Validée | *** SE
Performance | Conception | Workshop/réunion client | Non | Non validée par client | Non validée | SE-Processus
Reglementaire | Réalisation | Workshop/réunion Interne | N/A |  |  | SE-Mécanique
Sécurité | Mise en œuvre | Standards client |  |  |  | SE-Electrique
Standard Client | Support et maintenance | Standards ADDIXO |  |  |  | SE-Soft
Standard ADDIXO |  | Reglementation |  |  |  | SE-Auto
|  | Demande modification |  |  |  | SE-Fabrication
SE-Intégration
SE-Achats
*** SF
SF-Processus
SF-Fonctionnelle
SF-Connectivité Machine
SF-Intégration SI
SF-Software
SF-Infra IT
*** TC
TC-Prestations sur site client

## Modifs Doc
Gestion Exigences Projet
Client | La rose blanche
Projet | Digitalisation ligne PC4
Réf BPA du Devis | S0-00xy
Réf BPA du Projet | PR-22-0xyz
Réf Modèle Document | MD203
Version Modèle Document | V1.5
Version | Date | Modifications | Auteur(s) | Vérificateur(s) | Approbateur
V1.0 | 2022-11-29 | Version initiale | Nihel K. | Mahdi B. | Imed A.
V1.1 | 2023-01-18 | Préciser la desciption de la solution ADDIXO Préciser l'ecart entre exigence client et la solution proposée | Nihel K. | Mahdi B. | Imed A.