## Gestion Exigences
Gestion Exigences Projet
BU |  | SF
Client |  | HMI
Projet |  | Digitalisation Usine
Réf Modèle Document |  | MD203 |  |  |  |  | Confidentiel ¦ Usage Client Limité
Version Modèle Document |  | V1.5
ID | Intitulé Exigence | Nature | Catégorie | Exigence idenfiée pendant la phase | Description de l'exigence | Source | Desciption de la solution ADDIXO | Ecart entre exigence client et la solution proposée - préciser aussi les limites et hypothèses si applicable | Validation Interne | Validation Interne par: | Statut Client
E001 | Digitaliser les lignes Blowing | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Digitaliser les 9 machines de Blowing | Workshop/réunion client | Intégration des 9 machines de blowing dans ADDIXO Smart Factory. | RAS | Validée | Mahdi B. | Non validée par client
E002 | Digitaliser la ligne Bleach | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Digitaliser la ligne Bleach | Workshop/réunion client | Intégration de la ligne Bleach dans ADDIXO Smart Factory. | RAS | Validée | Mahdi B. | Non validée par client
E003 | Digitaliser les lignes Liquide en bouteilles | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Digitaliser les lignes Liquide en bouteilles | Workshop/réunion client | Intégration des lignes liquides en bouteilles dans ADDIXO Smart Factory | RAS | Validée | Mahdi B. | Non validée par client
E004 | Digitaliser les lignes Liquide en sachets | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Digitaliser les lignes Liquide en sachets | Workshop/réunion client | Intégration des lignes liquides en sachets dans ADDIXO Smart Factory | RAS | Validée | Mahdi B. | Non validée par client
E005 | Digitaliser la ligne Papier Fluffy | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Digitaliser la ligne Papier Fluffy | Workshop/réunion client | Intégration de la ligne Papier Fluffy dans ADDIXO Smart Factory | RAS | Validée | Mahdi B. | Non validée par client
E006 | Digitaliser la ligne Papier Essui Tout. | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Digitaliser la ligne Papier Essui Tout | Workshop/réunion client | Intégration de la ligne Papier Essui Tout dans ADDIXO Smart Factory | RAS | Validée | Mahdi B. | Non validée par client
E007 | Modéliser l'usine HMI Maroc | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Digitaliser le suivi des lignes de production | Workshop/réunion client | Module Standard Core de ADDIXO Smart Factory. Ce module permet de : • Modéliser les ateliers, les lignes, les postes et les machines. • Intégrer les produits, les clients. • Intégrer les utilisateurs et configurer les rôles et les accès • Configurer les pannes et les défauts qualité. • etc. | RAS | Validée | Mahdi B. | Non validée par client
E008 | Gérer la production au niveau des lignes de production | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Gérer les ordres de fabrications Déclarer des quantités produites et non conformes manuellement en cas d'absence de connectivité machine. Lancer des arrêts de production manuellement en cas d'absence de connectivité machine Avoir un historique détaillé des données de production | Workshop/réunion client | Module Standard Production de ADDIXO Smart Factory. Ce module permet de : - Créer et Gérer les ordres de fabrications - Déclarer les quantités produites et non conformes manuellement par OF, Ligne et Produit. - Consulter l'historique de production par OF, par shift, par ligne, par déclaration de production. -etc.. | RAS | Validée | Mahdi B. | Non validée par client
E009 | Suivre la performance des lignes de production en temps réel | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Surveiller la performance de chaque ligne de production en temps réel en utilisant des indicateurs comme le TRS, la progression, le Taux de rebut, le Taux de disponibilité… | Workshop/réunion client | Module Standard Vue 360° de ADDIXO Smart Factory. Ce module permet de suivre les KPIs en temps réel. Parmi les indicateurs disponibles : TRS, Taux de rebut, progression, PPM, Performance, Durée et cause d'arrêt, etc. | RAS | Validée | Mahdi B. | Non validée par client
E010 | Effectuer des analyses de la performance des lignes de production | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Analyser la performance historique des lignes de production Analyser l'évolution des indicateurs clés au cours du temps pour chaque ligne de production. | Workshop/réunion client | Module Standard Tableau de bord de ADDIXO Smart Facoty. Le tableau de bord fourni une vue multi-niveaux de la production en utilisant des indicateurs comme TRS, Quantité produite vs Quantité planifiée, Temps d'arrêt vs temps de production, etc. | RAS | Validée | Mahdi B. | Non validée par client
E011 | Faciliter l'intégration des données dans la solution | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Paramètrage facile et rapide de la solution Intégration de la solution avec les systèmes d'information de l'usine | Workshop/réunion client | Module Intégration SI de ADDIXO Smart Factory. Ce module permet de charger les données en utilisant des fichiers csv ou excel pour les produits, les moules, les utilisateurs, etc. Le module permet aussi de charger les données à partir des SI utilisés par le client. | RAS | Validée | Mahdi B. | Non validée par client
E012 | Assurer la connectivité des machines | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Lire les données de production (Production, Arrêt) automatiquement et directement à partir de machines. | Workshop/réunion client | Module Shopfloor Intégration de ADDIXO Smart Factory. Ce module permet le streaming, le traitement et le stockage des données à partir des machines. | RAS | Validée | Mahdi B. | Non validée par client
E013 | Calcul des pièces non conformes | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Calculer le nombre de pièces non confomes selon la formule suivante : Scrap = Quantité Produite par Bouteille - Quantité Produite par Caisse. | Workshop/réunion client | La solution proposée permet de calculer la quantité non conforme en soustractant la quantité Produite par Caisse à partir de la quantité produite par bouteille. | RAS | Validée | Mahdi B. | Non validée par client
E014 | Lecture des OF à partir de l'ERP | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Lire les Ordres de fabrications automatiquement à partir de l'ERP. | Workshop/réunion client | Lecture des Ordres de fabrication à partir de L'ERP en utilisant les webservices. La lecture des OF peut s'effecuter automatiquement en fonction d'une fréquence choisie par le client et en utilisant l'interface Intégration des OF pour un chargement à sa convenance. Cette exigences nécessite un travail de collaboration entre l'équipe ADDIXO et le fournisseur ERP du Client | RAS | Validée | Mahdi B. | Non validée par client
E015 | Renvoie des données de production vers L'ERP | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Renvoyer les données de production automatiquement vers l'ERP. | Workshop/réunion client | Renvoie des données de production suivantes vers l'ERP : Quantité Produite, Quantité non conforme, Durée et causes d'arrêt, Durée réelle de production. Ces données sont classifiée par OF et par Ligne de production. La fréquence de remontée de données vers l'ERP est définie par le client au cours de la phase d'analyse fonctionnelle. | RAS | Validée | Mahdi B. | Non validée par client

## Modifs Doc
Gestion Exigences Projet
Client |  | HMI
Projet |  | Digitalisation Usine
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
Réf Modèle Document | MD203
Version Modèle Document | V1.5
Version | Date | Modifications | Auteur(s) | Vérificateur(s) | Approbateur
V1.0 | 2024-05-02 | Exigence projet Digitalisation Usine HMI suite workshop du 24/04/2024 | Mahdi B. | Imed Ayadi | N/A

## Params
BU | Nature | Exigence identifiée pendant la phase | Source | Oui/Non | Statut Client | Statut Interne | Catégorie
SE | Fonctionnelle | Commerciale | CdC client | Oui | Validée par le client | Validée | *** SE
SE-TN | Performance | Conception | Workshop/réunion client | Non | Non validée par client | Non validée | SE-Processus
SE-MA | Reglementaire | Réalisation | Workshop/réunion Interne | N/A | N/A | N/A | SE-Mécanique
SF | Sécurité | Mise en œuvre | Standards client |  |  |  | SE-Electrique
R&D | Standard Client | Support et maintenance | Standards ADDIXO |  |  |  | SE-Soft
LOOYAS | Standard ADDIXO |  | Reglementation |  |  |  | SE-Auto
A définir |  |  | Demande modification |  |  |  | SE-Fabrication
SE-Intégration
SE-Achats
*** SF
SF-Processus
SF-Fonctionnelle
SF-Connectivité Machine
SF-Intégration SI
SF-Software
SF-Infra IT
*** TC
TC-Prestations sur site client