## Fiche Client
Client
Secteur
Nombre de ligne de production
Nombre de machine
Nombre de poste manuel

## Gestion Exigences
Gestion Exigences Projet | [11 empty] | Chiffrage Réalisation (SF only) |  |  | Revue et Vérification Pendant la Conception
BU |  | SF
Client |  | F4T
Projet |  | Digitalisation Usine Phase 1
Réf BPA du Devis |  | S0-00xyz |  |  | Zone de saisie
Réf BPA du Projet |  | PR-22-0xyz
Réf Modèle Document |  | MD203 |  |  |  |  | Confidentiel ¦ Usage Client Limité
Version Modèle Document |  | V1.5
ID | Intitulé Exigence | Nature | Catégorie | Exigence idenfiée pendant la phase | Description de l'exigence | Source | Desciption de la solution MOMSOFT | Ecart entre exigence client et la solution proposée - préciser aussi les limites et hypothèses si applicable | Validation Interne | Validation Interne par: | Statut Client | HJ Dev | HJ Analyse et Test | Total HJ | Description comment la conception de la solution prend en compte l'exigence client | Conception réalisée par: | Revue conception réalisée par | Vérification de la conception réalisée par | Preuve de vérification | Notes
E001 | Configuration des données | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Configuration complète et gestion de l'usine | Workshop/réunion client | Standard | La solution offre un Module Core permettant la modélisation, gestion et planification pour une usine connectée: • Modélisation hiérarchique de l'usine: Sites, ateliers, lignes, postes, machines. • Gestion des produits. • Gestion des incidents et défauts: Pannes par machines, défauts par produit. • Gestion des utilisateurs et des autorisations: Rôles et accès contrôlés. • Gestion des équipes: Production, qualité, maintenance. • Planification des lignes et des équipes: Cycles, équipes, calendrier de travail. • Configuration de l'outillage: Moules, gabarits.. • etc | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E002 | Chargement des données | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Automatisation de l'importation de données dans la solution | Workshop/réunion client | Standard | La solution comprend un module "Intégartion SI" permettant l'intégration automatisée de données: Chargement automatique de données depuis des fichiers CSV ou des systèmes d'information clients. En supportant les entités produits, utilisateurs et outillages, avec une gestion détaillée des erreurs d'intégration. | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E003 | Chargement de la nomenclature à partir de l'ERP . | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Chargement de la nomenclature de l'ERP . | Workshop/réunion client | Lecture de la nomenclature r produit apartir de l'ERP. | Adaptation : - Créer une méthode de chargement de la nomenclature selon un modèle standard de SF | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E004 | Chargement de la gamme opératoire par produit à partir de l'ERP . | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Chargement de la gamme par produit apartir de l'ERP . | Workshop/réunion client | Lecture de la gamme opératoire par produit à partir de l'ERP. | Adaptation : - Créer une méthode de chargement de la gamme opératoire selon le modéle standard de SF . | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E005 | Gestion de la nomenclature | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Permettre la gestion de la nomenclature | Workshop/réunion client | Ajout d'une interface pour la gestion de la nomenclature | Adaptation : - Ajout d'une interface qui permet la création, la modificaation et la suppression de la nomenclature. | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E006 | Gestion de la nomenclature | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Permettre la gestion de la nomenclature | Workshop/réunion client | Ajout d'un onglet de nomenclature pour la gestion de la nomenclature dans la gestion des produits | Adaptation : dans l'onglet ajouté l'utilisateur peut : - Affecter le produit à la nomenclature déjà créée - Modifier la nomenclature sélectionnée | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E007 | Gestion de la gamme opératoire | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Permettre la gestion de la gamme opératoire | Workshop/réunion client | Ajout d'une interface pour la gestion de la gamme opératoire | Adaptation : - Ajout d'une interface qui permet la création, la modificaation et la suppression de la gamme opératoire - La gamme opératoire est sous forme d'un tableau permettant de définir l'ordre des opérations et de modifier leurs paramétres si besoin | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E008 | Gestion de la gamme opératoire | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Permettre la gestion de la gamme opératoire | Workshop/réunion client | Ajout d'un onglet de gamme opératoire pour la gestion de la gamme opératoire dans la gestion des produits | Adaptation : dans l'onglet ajouté l'utilisateur peut : - Affecter le produit à la gamme opératoire déjà créée - Modifier la gamme opératoire sélectionnée | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E009 | Chargement des OF planifiés à partir de l'ERP. | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Chargement des OF planifiés à partir de l'ERP à travers webservices . | Workshop/réunion client | Lecture des OF planifiés à travers webservices. | Adaptation webservice de chargement des OF planifiés à partir de l'ERP. Cette exigence nécessite un travail de collaboration entre l'équipe MOMSOFT et l'équipe ERP. | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E010 | Gestion et suivi des ordres de fabrications | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Gérer et suivre les ordres de fabrications | Workshop/réunion client | Standard | La solution offre une interface "Gestion des OF" sous le module "Production" permettant : • Ajout manuel des Ordres de fabrication en spécifiant les informations associées nécessaires : Atelier , ligne , commande , produit , temps de cycle , quantité objectif , temps de changement de série , matière . •Gestion centralisée des OF: Gestion et suivi des différents statuts des OF (planifié, lancé, suspendu, changement de série, etc.) Mise à jour en temps réel des statuts Workflow de validation des changements de statut paramétrables •Gestion des opérations associées à un OF: Calcul des dates de début et fin prévues pour chaque opération Suivi d'avancement des opérations •Planification et ajustement : Planification initiale des OF en fonction des données saisies Ajustement de la planification en cas d'aléas Consultation en temps réel de l'impact des ajustements sur la planification globale. | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E011 | Gestion des opérations | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Permettre la gestion et le suivi des opérations. | Workshop/réunion client | Ajout d'une interface pour la gestion des opérations. | Adaptation : - Ajout d'une interface qui permet la création, la modification et la suppression de l'opération -Gestion centralisée des opérations: Gestion et suivi des différents statuts des opérations (planifié, lancé, suspendu.) Mise à jour en temps réel des statuts -Gestion des opérations associées à un OF: Calcul des dates de début et fin prévues pour chaque opération Suivi d'avancement des opérations - l'opération est sous forme d'un tableau contenant les champs suivant : - Temps opératoire - Temps de réglage - Temps d'attente : avant et aprés | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E012 | Renvoi des données réelles de production vers l'ERP. | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Retour des données réelles de production liée à chaque OF clôturé de SF vers l'ERP à travers web services : - Quantité produite ,quantité NOK, temps de production, temps d'arrêt : par OF , par ligne, par opération | Workshop/réunion client | Retour des données réelles de production liée à chaque OF clôturé de SF vers l'ERP à travers web services | Adaptation web service(s) de retour des données réelles de production liée à chaque OF clôturé de SF vers l' ERP. Cette exigence nécessite un travail de collaboration entre l'équipe MOMSOFT et l'équipe ERP. | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E013 | Système de collecte de données à partir des machines | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Collecte et transmission des données des machines en temps réel | Workshop/réunion client | Standard | La solution permet l'acquisition automatique et en temps réel des données de production et d'arrêt, en intégrant directement les équipements de production via des protocoles standardisés spécifiques à chaque machine. Les données collectées incluent les métriques de production en cours et les événements d'arrêt. | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E014 | Système de manutention automatique | Fonctionnelle | SF-Connectivité Machine | Commerciale | Acheminement automatique des piéces de la zone de confection vers la zone d'assemblage | Workshop/réunion client | Mise en place d'un convoyeur aérien pour la manutention des pièces, dont le mouvement est contrôlé par un signal OK (pièce conforme) provenant de chaque poste de production. | La solution permet de stimuler l'opération de manutention : Au niveau du poste de confection : L'opérateur charge la pièce semi-fini conforme sur le convoyeur, puis appuie sur le bouton OK. Le convoyeur se déplace d'un pas vers la zone d'assemblage. Au niveau du poste d'assemblage : L'opérateur décharge la pièce du convoyeur, procède à l'assemblage du produit fini, puis appuie sur le bouton OK (produit fini conforme). Le convoyeur se déplace d'un pas vers la zone de confection. | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E015 | Déclaration semi-automaique de production | Fonctionnelle | SF-Connectivité Machine | Commerciale | Déclaration de production (OK) via un bouton au niveau de chaque poste de production | Workshop/réunion client | Mise en place d'un bouton de déclaration au niveau de chaque poste de production | La solution permet de déclarer la production par ordre de fabrication et par opération à chaque appui sur le bouton, si la pièce est conforme. | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E016 | Mouvement du convoyeur aérien | Fonctionnelle | SF-Connectivité Machine | Commerciale | Mouvement du convoyeur aérien | Workshop/réunion client | Mouvement du convoyeur aérien | La solution déclenche le mouvement du convoyeur aérien lors de l’appui sur le bouton de déclaration de production. | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E017 | Gestion et suivi de la prodution | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Déclaration manuelle de la production et des non-conformité et des arrêts en assurant un suivi en temps réel et un historique détaillé. | Workshop/réunion client | Standard | La solution comprend un module de "Gestion de Production" offrant les fonctionnalités suivantes : • Déclaration manuelle de la production : Enregistrement des quantités produites et des non-conformités pour chaque Ordre de Fabrication (OF), ligne, et produit. avec la possibilité de la déclaration par lot. • Validation des déclarations :Workflow de validation des déclarations de production avec des niveaux de validation paramétrables • Rapports détaillés : Accès à des rapports détaillés sur l'historique de production, incluant les quantités produites, les non-conformités, ainsi que les performances des lignes et des opérateurs. • Filtrage avancé : Possibilité de filtrer les données par OF, équipe, ligne, produit, et période de production. | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E018 | Contrôle Qualité | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Fournir des listes de contrôle numériques pour garantir la qualité des produits à chaque étape de la production | Workshop/réunion client | Standard | la solution offre un module de "Gestion de la qualité" permettant le contrôle de la qualité produit et process , comprenant les fonctionnalités : • Configuration des critères de contrôle : Définition des critères de mesure des produits (dimensions, aspects, etc.) Gestion des tolérances et spécifications par critère • Génération automatique des contrôles : Des fiches de contrôle produit au démarrage et à la fin de série. Des fiches de contrôle process (SPC) pour le suivi des déviations des critères de mesure. •Validation et Traçabilité : Workflow de validation à multi-niveaux des contrôles . Archivage des résultats de contrôle | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E019 | Alarme d'inspection qualité par fréquence | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Configuration d'alertes automatiques pour planifier et exécuter les inspections qualité selon des fréquences prédéfinies | Workshop/réunion client | Standard | La solution permet d'intégrer un système d'alertes automatiques pour planifier et exécuter les inspections qualité. Ce système offre les fonctionnalités suivantes : • Configurer les fréquences d'inspection souhaitées et le type de notification. • Envoyer des notifications/alertes automatiques aux équipes de qualité ou aux opérateurs lorsque les inspections sont dues. • Générer et afficher des instructions ou check-lists pour les inspections à réaliser, basées sur les critères qualité définis (fiches de suivi de la qualité de production). • Workflow de validation des fiches de suivi. • Historiser et suivre les fiches de suivi. | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E020 | Gestion des non-conformité | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Mise en place de processus pour surveiller et réduire les déchets de composants, de produits semi-finis et finis tout au long du processus de production | Workshop/réunion client | Standard | La solution permet de gérer et de suivre les non-conformités à partir de : • Surveillance des machines : Interfaçage avec des systèmes d'acquisition de données pour détecter automatiquement les non-conformités sur les machines en temps réel. • Déclaration manuelle des quantités non conformes : Spécification du lieu de détection et décortication des défauts. • Gestion des rebuts : Enregistrement des quantités non conformes pour élimination, incluant les raisons de la mise au rebut et les coûts associés. Tout en assurant un suivi en temps réel et un historique détaillé filtré par critères tels que la date, le type de défaut, la machine ou le responsable.. | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E021 | Suivi en temps réel | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Suivi en temps réel des KPIs | Workshop/réunion client | Standard | La solution offre une supervision de production en temps réel avec le module "Vue 360°" permettant de : • Visualiser l'état des lignes en temps réel avec codification couleur paramétrable. •Suivire des indicateurs clés de performance (KPI): TRS équipe et OF ,Taux de performance, disponibilité et qualité , PPM (pièces par million) •Suivre de la progression des OF. •Analyser des arrêts: Durées, causes et nombre d'occurrences. •Visualiser la production et non-conformité en temps réel: Production totale et horaire par équipe , Non-conformité totale et horaire par équipe avec catégorisation par défaut qualité. | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E022 | Tableau de bord | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Analyser la performance historique des lignes de production Analyser l'évolution des indicateurs clés au cours du temps pour chaque ligne de production. | Workshop/réunion client | Standard | la solution offre un tableau de bord fournissant une vue multi-niveaux de la production en utilisant des indicateurs comme TRS, Quantité produite vs Quantité planifiée, Temps d'arrêt vs temps de production, etc. | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E023 | Gestion de la maintenance préventive | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Intégration de fonctionnalités permettant le suivi et la planification des interventions de maintenance, assurant ainsi la disponibilité continue des équipements de production. | Workshop/réunion client | Standard | La solution offre un module de "Gestion de la maintenance" permettant : -Le suivi en temps réel et l'historisation des arrêts machines avec les durées et les causes associées. -L'envoi et la gestion de fiches d'intervention spécifiant les actions à mener suite à une panne des équipements . - La planification , la gestion et le suivi des ordres de maintenance, incluant la possibilité d'arrêter la production pendant l'intervention. | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E024 | Extraction de données | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Extraction des données de l’ensemble des données des différents modules | Workshop/réunion client | Standard | La solution offre la possibilité de l'extraction flexible des données de production, qualité, maintenance, et stock dans des fichiers CSV/Excel à partir des interfaces suivantes : • Historique des Arrêts :Durées et causes des arrêts. • Détail Production et Historique par Shift :Quantités conformes, rebuts, total produit, temps de cycle net et effectif, durées de changement de série, durée de production, TRS. • Détail Qualité :Défauts et quantités non conformes. • Résumé OF :Synthèse complète des données de production, qualité, et maintenance par ordre de fabrication (OF). | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E025 | Instruction de travail | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Mise à disposition de documents électroniques et d'instructions de travail pour guider les opérateurs tout au long du processus de production. Sur les postes critiques de l’unité. | Workshop/réunion client | Standard | La solution offre un module "Instruction de travail" qui permet : • Chargement : Importation des fichiers d'instructions. • Catégorisation : Classification par qualité, maintenance, et production. • Affectation : Attribution des instructions par ligne et produit. • Gestion des Versions : Centralisation et gestion du versionnage des documents. • Accessibilité : Accès en temps réel aux instructions pour les opérateurs et l'équipe qualité. | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0

## Modifs Doc
Gestion Exigences Projet
Client |  | F4T
Projet |  | Digitalisation Usine Phase 1
Réf BPA du Devis |  | S0-00xyz
Réf BPA du Projet |  | PR-22-0xyz
Réf Modèle Document | MD203
Version Modèle Document | V1.5
Version | Date | Modifications | Auteur(s) | Vérificateur(s) | Approbateur
V1.0 | 2024-02-20 | Version initiale | Nihel K. | Mahdi B. + Ferjania BA | Imed A.
V1.1 | 2025-02-13 | Adaptation des paramètres et du logo | Moatez D. | Mahdi B. | Imed A.
V1.2 | 2025-05-09 | Adaptation du logo | Moatez D. | Mahdi B. | Imed A.

## Params
BU | Nature | Exigence identifiée pendant la phase | Source | Oui/Non | Statut Client | Statut Interne | Catégorie
SF | Fonctionnelle | Commerciale | CdC client | Oui | Validée par le client | Validée | *** SF
R&D | Performance | Conception | Workshop/réunion client | Non | Non validée par client | Non validée | SF-Processus
A définir | Reglementaire | Réalisation | Workshop/réunion Interne | N/A | N/A | N/A | SF-Fonctionnelle
A définir | Sécurité | Mise en œuvre | Standards client |  |  |  | SF-Connectivité Machine
| Standard Client | Support et maintenance | Standards MOMSOFT |  |  |  | SF-Intégration SI
| Standard MOMSOFT |  | Reglementation |  |  |  | SF-Software
|  |  | Demande modification |  |  |  | SF-Infra IT
*** TC
TC-Prestations sur site client