## Gestion Exigences
Gestion Exigences Projet | [15 empty] | Chiffrage Réalisation (SF only) |  |  | Revue et Vérification Pendant la Conception
BU | [5 empty] | SF
Client | [5 empty] | La Rose Blanche
Projet | [5 empty] | Digitalisation Groupe
Réf Modèle Document | [5 empty] | MD203 |  |  |  |  | Confidentiel ¦ Usage Client Limité
Version Modèle Document | [5 empty] | V1.5
ID | Module | Intitulé Exigence | Effort | Cricité | Niveau d'exigence | Nature | Catégorie | Exigence idenfiée pendant la phase | Description de l'exigence | Source | Desciption de la solution ADDIXO | Ecart entre exigence client et la solution proposée - préciser aussi les limites et hypothèses si applicable | Validation Interne | Validation Interne par: | Statut Client | HJ Dev | HJ Analyse et Test | Total HJ | Description comment la conception de la solution prend en compte l'exigence client | Conception réalisée par: | Revue conception réalisée par | Vérification de la conception réalisée par | Preuve de vérification | Notes
E001 | Core | Migration Cloud | 3 | 3 | [11 empty] | 3 | 1.5 | 4.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E002 | Core | Architecture Big Data | 3 | 3 | [11 empty] | 2 | 1 | 3
E003 | Production | Planificaition de la production |  |  | Partiellemnt couvert | [10 empty] | 0 | 0 | 0
E004 | Production | Gestion des flux |  |  | Partiellemnt couvert | [10 empty] | 0 | 0 | 0
E005 | Production | Gestion des OF |  |  | Partiellemnt couvert | [10 empty] | 0 | 0 | 0
E006 | Production | Gestion procédures opérationnelles |  |  | Partiellemnt couvert | [10 empty] | 0 | 0 | 0
E007 | Production | Ordonnancement |  |  | Totalement couvert | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| Production | Gestion des ressources |  |  | Totalement couvert | [11 empty] | 0 | 0
| Maintenance | Planificaition maintenance préventive |  |  | Partiellemnt couvert | [11 empty] | 0 | 0
| Maintenance | Planificaition maintenance Curative |  |  | Partiellemnt couvert | [11 empty] | 0 | 0
| Maintenance | Surveillance des paramètres machines |  |  | Totalement couvert | [11 empty] | 0 | 0
| Qualité | Contrôle de la qualité |  |  | Partiellemnt couvert | [11 empty] | 0 | 0
| Qualité | Gestion de la traçabilité |  |  | Partiellemnt couvert | [11 empty] | 0 | 0
| Qualité | Gestion des dérogations |  |  | Partiellemnt couvert | [11 empty] | 0 | 0
| Qualité | Amélioration continue |  |  | Partiellemnt couvert | [11 empty] | 0 | 0
| Transverse | Gestion des MOD (Main d'œuvre directe) | [14 empty] | 0 | 0
| Transverse | Monitoring de la performance | [14 empty] | 0 | 0
| Transverse | Gestion des risques | [14 empty] | 0 | 0
|  | Affectation Opérateur/Poste | [14 empty] | 0 | 0
|  | Suivi OF en temps réel | [14 empty] | 0 | 0
|  | Suivi de la matière consommée en Temps réel | [14 empty] | 0 | 0
|  | Webservice Test Qualité SF->LIMS | [14 empty] | 0 | 0
|  | Ordonnancer la réception des matières réceptionnées selon l’état des emplacements de stockage (Silos, Bâtiment) | [14 empty] | 0 | 0
|  | Ordonnancer la préparation des mélanges d’encres | [14 empty] | 0 | 0
|  | Collecter et communiquer l’état de chaque emplacement de stockage (Disponible, Bloqué, en nettoyage, en Maintenance) | [14 empty] | 0 | 0
|  | Collecter et communiquer les paramètres définissant les conditions de stockage (Température, Humidité) | [14 empty] | 0 | 0
|  | Collecter et communiquer les paramètres définissant les conditions d'élevage (température, humidité, luminosité, taux de CO2, dépression) | [14 empty] | 0 | 0
|  | Déclencher automatiquement les processus de réajustement des conditions de stockage (Dépassement de température, dépassement d’humidité) | [14 empty] | 0 | 0
|  | Collecter et communiquer les données sur la quantité stocké (Poids, Alloué pour quel OF, Données qualité, emplacement) | [14 empty] | 0 | 0
|  | Collecter et communiquer la quantité de déchets/ déclassées | [14 empty] | 0 | 0
|  | Assurer un circuit de dérogation pour contrôler l’incorporation de la matières premières entre les équipes qualité et production | [14 empty] | 0 | 0
|  | Collecter et communiquer les OFs aux différents postes de travail à partir de Sage X3 | [14 empty] | 0 | 0
|  | Proposer à l’opérateur un ordonnancement de la production | [14 empty] | 0 | 0
|  | Collecter et communiquer le temps écoulé par process | [14 empty] | 0 | 0
|  | Collecter et communiquer les paramètres d’humidité dans le processus | [14 empty] | 0 | 0
|  | Collecter la quantité de produits conformes, non conformes et sous dérogation | [14 empty] | 0 | 0
|  | Collecter les quantités injectées dans le process (céréales et dérivées, encres, eaux, poussins, œuf et additifs) | [14 empty] | 0 | 0
|  | Collecter et communiquer la recette entre les équipes formulation, production et qualité | [14 empty] | 0 | 0
|  | Assurer un circuit de validation de recette entre les différentes équipes concernées | [14 empty] | 0 | 0
|  | Collecter et communiquer les quantités produites | [14 empty] | 0 | 0
|  | Collecter et communiquer en temps réel les différents résultats des tests qualités | [14 empty] | 0 | 0
|  | Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de performance | [14 empty] | 0 | 0
|  | Digitaliser tous les rapports de production et qualité | [14 empty] | 0 | 0
|  | Collecter et communiquer les compteurs machines pour aider à la planification de la maintenance préventive | [14 empty] | 0 | 0
|  | Assurer un workflow automatique du processus de la maintenance curative depuis la création de la demande de travail jusqu'à la réception de l'équipement après réparation | [14 empty] | 0 | 0
|  | Collecter et communiquer en temps réel le statut des différentes machines (en prod/en panne) | [14 empty] | 0 | 0
|  | Collecter et communiquer en temps réel les différents paramètres machine (Cadence, Ampérage, Température, pression) | [14 empty] | 0 | 0
|  | Alerter et bloquer le processus de fabrication en cas de dépassement de l’un des paramètres de machine | [14 empty] | 0 | 0
|  | Clôturer automatiquement les Ofs | [14 empty] | 0 | 0
|  | Collecter et communiquer en temps réel les paramètres nécessaires pour le reporting | [14 empty] | 0 | 0
|  | Optimiser la planification et l’ordonnancement de la production par étape et par sous-étape | [14 empty] | 0 | 0
|  | Interagir en mode Q&A pour la consultation des documents opérationnels | [14 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
7.5

## Modifs Doc
Gestion Exigences Projet
Client |  | La Rose Blanche
Projet |  | Digitalisation Groupe
Réf Modèle Document | MD203
Version Modèle Document | V1.5
Version | Date | Modifications | Auteur(s) | Vérificateur(s) | Approbateur
V1.0 | 2024-02-20 | Version initiale | Nihel K. | Mahdi B. + Ferjania BA | Imed A.

## Params
BU | Nature | Exigence identifiée pendant la phase | Source | Oui/Non | Statut Client | Statut Interne | Catégorie
SE | Fonctionnelle | Commerciale | CdC client | Oui | Validée par le client | Validée | *** SE
SE-TN | Performance | Conception | Workshop/réunion client | Non | Non validée par client | Non validée | SE-Processus
SE-MA | Reglementaire | Réalisation | Workshop/réunion Interne | N/A | N/A | N/A | SE-Mécanique
SF | Sécurité | Mise en œuvre | Standards client |  |  |  | SE-Electrique
R&D | Standard Client | Support et maintenance | Standards ADDIXO |  |  |  | SE-Soft
LOOYAS | Standard ADDIXO |  | Reglementation |  |  |  | SE-Auto
A définir |  |  | Demande modification |  |  |  | SE-Fabrication
SE-Intégration
SE-Achats
*** SF
SF-Processus
SF-Fonctionnelle
SF-Connectivité Machine
SF-Intégration SI
SF-Software
SF-Infra IT
*** TC
TC-Prestations sur site client