## Gestion Exigences
Gestion Exigences Projet | [11 empty] | Chiffrage Réalisation (SF only) |  |  | Revue et Vérification Pendant la Conception
BU |  | SF
Client |  | CHO
Projet |  | Digitalisation Ligne Moderne
Réf BPA du Devis |  | S0-00xyz
Réf BPA du Projet |  | PR-22-0xyz
Réf Modèle Document |  | MD203 |  |  |  |  | Confidentiel ¦ Usage Client Limité
Version Modèle Document |  | V1.5
ID | Intitulé Exigence | Nature | Catégorie | Exigence indéfiée pendant la phase | Description de l'exigence | Source | Description de la solution MOMSOFT | Écart entre exigence client et la solution proposée - préciser aussi les limites et hypothèses si applicable | Validation Interne | Validation Interne par: | Statut Client | HJ Dev | HJ Analyse et Test | Total HJ | Description comment la conception de la solution prend en compte l'exigence client | Conception réalisée par: | Revue conception réalisée par | Vérification de la conception réalisée par | Preuve de vérification | Notes
E001 | Configuration des données | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Configuration complète et gestion de l'usine | Workshop/réunion client | Standard | La solution offre un Module Core permettant la modélisation, gestion et planification pour une usine connectée: • Modélisation hiérarchique de l'usine: Sites, ateliers, lignes, postes, machines. • Gestion des produits. • Gestion des incidents et défauts: Pannes par machines, défauts par produit. • Gestion des utilisateurs et des autorisations: Rôles et accès contrôlés. • Gestion des équipes: Production, qualité, maintenance. • Planification des lignes et des équipes: Cycles, équipes, calendrier de travail. • Configuration de l'outillage: Moules, gabarits.. • etc | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E002 | Chargement des données | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Automatisation de l'importation de données dans la solution | Workshop/réunion client | Standard | La solution comprend un module "Intégartion SI" permettant l'intégration automatisée de données: Chargement automatique de données depuis des fichiers CSV ou des systèmes d'information clients. En supportant les entités produits, utilisateurs et outillages, avec une gestion détaillée des erreurs d'intégration. | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E004 | Gestion et suivi des ordres de fabrications | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Gérer et suivre les ordres de fabrications | Workshop/réunion client | Standard | La solution offre une interface "Gestion des OF" sous le module "Production" permettant : • Ajout manuel des Ordres de fabrication en spécifiant les informations associées nécessaires : Atelier , ligne , commande , produit , temps de cycle , quantité objectif , temps de changement de série , matière . •Gestion centralisée des OF: Gestion et suivi des différents statuts des OF (planifié, lancé, suspendu, changement de série, etc.) Mise à jour en temps réel des statuts Workflow de validation des changements de statut paramétrables •Gestion des opérations associées à un OF: Calcul des dates de début et fin prévues pour chaque opération Suivi d'avancement des opérations •Planification et ajustement : Planification initiale des OF en fonction des données saisies Ajustement de la planification en cas d'aléas Consultation en temps réel de l'impact des ajustements sur la planification globale. | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E005 | Système de collecte de données à partir des machines | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Collecte et transmission des données des machines en temps réel | Workshop/réunion client | Standard | La solution permet l'acquisition automatique et en temps réel des données de production et d'arrêt, en intégrant directement les équipements de production via des protocoles standardisés spécifiques à chaque machine. Les données collectées incluent les métriques de production en cours et les événements d'arrêt. | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E006 | Gestion et suivi de la prodution | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Déclaration manuelle de la production et des non-conformité et des arrêts en assurant un suivi en temps réel et un historique détaillé. | Workshop/réunion client | Standard | La solution comprend un module de "Gestion de Production" offrant les fonctionnalités suivantes : • Déclaration manuelle de la production : Enregistrement des quantités produites et des non-conformités pour chaque Ordre de Fabrication (OF), ligne, et produit. avec la possibilité de la déclaration par lot. • Validation des déclarations :Workflow de validation des déclarations de production avec des niveaux de validation paramétrables • Rapports détaillés : Accès à des rapports détaillés sur l'historique de production, incluant les quantités produites, les non-conformités, ainsi que les performances des lignes et des opérateurs. • Filtrage avancé : Possibilité de filtrer les données par OF, équipe, ligne, produit, et période de production. | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E007 | Contrôle Qualité | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Fournir des listes de contrôle numériques pour garantir la qualité des produits à chaque étape de la production | Workshop/réunion client | Standard | la solution offre un module de "Gestion de la qualité" permettant le contrôle de la qualité produit et process , comprenant les fonctionnalités : • Configuration des critères de contrôle : Définition des critères de mesure des produits (dimensions, aspects, etc.) Gestion des tolérances et spécifications par critère • Génération automatique des contrôles : Des fiches de contrôle produit au démarrage et à la fin de série. Des fiches de contrôle process (SPC) pour le suivi des déviations des critères de mesure. •Validation et Traçabilité : Workflow de validation à multi-niveaux des contrôles . Archivage des résultats de contrôle | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E008 | Alarme d'inspection qualité par fréquence | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Configuration d'alertes automatiques pour planifier et exécuter les inspections qualité selon des fréquences prédéfinies | Workshop/réunion client | Standard | La solution permet d'intégrer un système d'alertes automatiques pour planifier et exécuter les inspections qualité. Ce système offre les fonctionnalités suivantes : • Configurer les fréquences d'inspection souhaitées et le type de notification. • Envoyer des notifications/alertes automatiques aux équipes de qualité ou aux opérateurs lorsque les inspections sont dues. • Générer et afficher des instructions ou check-lists pour les inspections à réaliser, basées sur les critères qualité définis (fiches de suivi de la qualité de production). • Workflow de validation des fiches de suivi. • Historiser et suivre les fiches de suivi. | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E009 | Gestion des non-conformité | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Mise en place de processus pour surveiller et réduire les déchets de composants, de produits semi-finis et finis tout au long du processus de production | Workshop/réunion client | Standard | La solution permet de gérer et de suivre les non-conformités à partir de : • Surveillance des machines : Interfaçage avec des systèmes d'acquisition de données pour détecter automatiquement les non-conformités sur les machines en temps réel. • Déclaration manuelle des quantités non conformes : Spécification du lieu de détection et décortication des défauts. • Gestion des rebuts : Enregistrement des quantités non conformes pour élimination, incluant les raisons de la mise au rebut et les coûts associés. Tout en assurant un suivi en temps réel et un historique détaillé filtré par critères tels que la date, le type de défaut, la machine ou le responsable.. | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E010 | Suivi en temps réel | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Suivi en temps réel des KPIs | Workshop/réunion client | Standard | La solution offre une supervision de production en temps réel avec le module "Vue 360°" permettant de : • Visualiser l'état des lignes en temps réel avec codification couleur paramétrable. •Suivire des indicateurs clés de performance (KPI): TRS équipe et OF ,Taux de performance, disponibilité et qualité , PPM (pièces par million) •Suivre de la progression des OF. •Analyser des arrêts: Durées, causes et nombre d'occurrences. •Visualiser la production et non-conformité en temps réel: Production totale et horaire par équipe , Non-conformité totale et horaire par équipe avec catégorisation par défaut qualité. | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E011 | Tableau de bord | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Analyser la performance historique des lignes de production Analyser l'évolution des indicateurs clés au cours du temps pour chaque ligne de production. | Workshop/réunion client | Standard | la solution offre un tableau de bord fournissant une vue multi-niveaux de la production en utilisant des indicateurs comme TRS, Quantité produite vs Quantité planifiée, Temps d'arrêt vs temps de production, etc. | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E012 | Gestion de la maintenance préventive | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Intégration de fonctionnalités permettant le suivi et la planification des interventions de maintenance, assurant ainsi la disponibilité continue des équipements de production. | Workshop/réunion client | Standard | La solution offre un module de "Gestion de la maintenance" permettant : -Le suivi en temps réel et l'historisation des arrêts machines avec les durées et les causes associées. -L'envoi et la gestion de fiches d'intervention spécifiant les actions à mener suite à une panne des équipements . - La planification , la gestion et le suivi des ordres de maintenance, incluant la possibilité d'arrêter la production pendant l'intervention. | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E013 | Extraction de données | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Extraction des données de l’ensemble des données des différents modules | Workshop/réunion client | Standard | La solution offre la possibilité de l'extraction flexible des données de production, qualité, maintenance, et stock dans des fichiers CSV/Excel à partir des interfaces suivantes : • Historique des Arrêts :Durées et causes des arrêts. • Détail Production et Historique par Shift :Quantités conformes, rebuts, total produit, temps de cycle net et effectif, durées de changement de série, durée de production, TRS. • Détail Qualité :Défauts et quantités non conformes. • Résumé OF :Synthèse complète des données de production, qualité, et maintenance par ordre de fabrication (OF). | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E014 | Instruction de travail | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Mise à disposition de documents électroniques et d'instructions de travail pour guider les opérateurs tout au long du processus de production. Sur les postes critiques de l’unité. | Workshop/réunion client | Standard | La solution offre un module "Instruction de travail" qui permet : • Chargement : Importation des fichiers d'instructions. • Catégorisation : Classification par qualité, maintenance, et production. • Affectation : Attribution des instructions par ligne et produit. • Gestion des Versions : Centralisation et gestion du versionnage des documents. • Accessibilité : Accès en temps réel aux instructions pour les opérateurs et l'équipe qualité. | RAS | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[12 empty] | 0 | 0 | 0
6000
2000
4000
1000
4000

## Modifs Doc
Gestion Exigences Projet
Client |  | CHO
Projet |  | Digitalisation Ligne Moderne
Réf BPA du Devis |  | S0-00xyz
Réf BPA du Projet |  | PR-22-0xyz
Réf Modèle Document | MD203
Version Modèle Document | V1.5
Version | Date | Modifications | Auteur(s) | Vérificateur(s) | Approbateur
V1.0 | 2025-04-16 | Version initiale | Moatez D. | Mahdi B. | Imed A.

## Params
BU | Nature | Exigence identifiée pendant la phase | Source | Oui/Non | Statut Client | Statut Interne | Catégorie
SE | Fonctionnelle | Commerciale | CdC client | Oui | Validée par le client | Validée | *** SE
SE-TN | Performance | Conception | Workshop/réunion client | Non | Non validée par client | Non validée | SE-Processus
SE-MA | Reglementaire | Réalisation | Workshop/réunion Interne | N/A | N/A | N/A | SE-Mécanique
SF | Sécurité | Mise en œuvre | Standards client |  |  |  | SE-Electrique
R&D | Standard Client | Support et maintenance | Standards ADDIXO |  |  |  | SE-Soft
LOOYAS | Standard ADDIXO |  | Reglementation |  |  |  | SE-Auto
A définir |  |  | Demande modification |  |  |  | SE-Fabrication
SE-Intégration
SE-Achats
*** SF
SF-Processus
SF-Fonctionnelle
SF-Connectivité Machine
SF-Intégration SI
SF-Software
SF-Infra IT
*** TC
TC-Prestations sur site client