## Gestion Exigences
Gestion Exigences Projet | [11 empty] | Chiffrage Réalisation (SF only) |  |  | Revue et Vérification Pendant la Conception
BU |  | SF |  |  | SF
Client |  | Cotherm |  |  | Cotherm
Projet |  | Projet Imprimante |  |  | Identification PF
Réf BPA du Devis |  | S0-00xyz |  |  | Zone de saisie
Réf BPA du Projet |  | PR-22-0xyz
Réf Modèle Document |  | MD203 |  |  |  |  | Confidentiel ¦ Usage Client Limité
Version Modèle Document |  | V1.5
ID | Intitulé Exigence | Nature | Catégorie | Exigence indéfiée pendant la phase | Description de l'exigence | Source | Description de la solution ADDIXO | Ecart entre exigence client et la solution proposée - préciser aussi les limites et hypothèses si applicable | Validation Interne | Validation Interne par: | Statut Client | HJ Dev | HJ Analyse et Test | Total HJ | Description comment la conception de la solution prend en compte l'exigence client | Conception réalisée par: | Revue conception réalisée par | Vérification de la conception réalisée par | Preuve de vérification | Notes
E001 | Configuration des imprimantes | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Intégrer la gestion des imprimantes | Workshop/réunion client | La solution proposée permet d'intégrer la gestion des imprimantes en tant que sous-module au sein du module de configuration de la solution "Smart Factory". Pour répondre à cela, nous développons une interface utilisateur dédiée qui permettra aux utilisateurs de configurer facilement les imprimantes. | RAS | Validée | Mahdi B | N/A | 2 | 1 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
E002 | Configuration des produits | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Intégrer la gestion des étiquettes dans le produit | Workshop/réunion client | La solution proposée permet d'intégrer la gestion des étiquettes directement dans le produit en adaptant l'interface de configuration du produit. Nous ajouterons des champs à cette interface, pour définir si le produit nécessite l'impression d'une étiquette. Cette adaptation comporte aussi l'ajout des informations nécessaires pour la génération de l'étiquette : Supplier identification, Component Numbers. | RAS | Validée | Mahdi B | N/A | 1 | 0.5 | 1.5
E003 | Chargement les informations des produit dans la solution Smart Factory | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Chargement les informations des produit dans la solution Smart Factory | Workshop/réunion client | La solution proposée permet le chargement des informations des produits dans Smart Factory y compris les informations des étiquettes par des fichiers CSV. Ceci facilite la création et la modification en lot des Produits. | RAS |  |  |  | 1 | 0.5 | 1.5
E004 | Récupération des signaux de diélectrique | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Récupérer les signaux du diélectrique pour déclencher l'impression d'étiquettes | Workshop/réunion client | La solution proposée implique l'installation d'un "Edge Box" qui sera chargée de collecter les signaux à partir du diélectriques. Ces signaux serviront de déclencheurs pour l'impression d'étiquettes via la solution. | RAS | Validée | Mahdi B | N/A | 2 | 1 | 3
E005 | Impression des étiquettes | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Imprimer les étiquettes via la solution. | Workshop/réunion client | À la réception d'un signal à partir du diélectrique, la solution proposée permet de générer et d'imprimer les étiquettes conformément aux exigences spécifiées dans le cahier des charges (QR Code criteria.pdf). | Mode dégradé Proposé : En cas de problème d'impression, il faut retester la pièce pour imprimer son étiquette. | Validée | Mahdi B | N/A | 3 | 1.5 | 4.5
E006 | Installation des Edge Box | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Installer des Edge Box sur chaque ligne | Workshop/réunion client | La solution proposée implique l'installation des EdgeBox à chaque ligne pour récupérer les signaux à partir du diélectrique. Une adaptation sera nécessaire pour que l'Edge Box puisse lire les deux signaux requis. Cette intégration garantira une récupération efficace et fiable de ces signaux à partir de chaque poste fin de ligne. | RAS | Validée | Mahdi B | N/A | 0 | 0 | 0
13.5
3307.5

## Modifs Doc
Gestion Exigences Projet
Client |  | Cotherm
Projet |  | Projet Imprimante
Réf BPA du Devis |  | S0-00xyz
Réf BPA du Projet |  | PR-22-0xyz
Réf Modèle Document | MD203
Version Modèle Document | V1.5
Version | Date | Modifications | Auteur(s) | Vérificateur(s) | Approbateur
V1.0 | 2023-09-21 | Version initiale | Nihel K. | Mahdi B. | Imed A.
V1.1 | 2023-10-12 | Récupération des signaux de diélectrique | Nihel K. | Mahdi B. | Imed A.
V1.2 | 2023-10-27 | Collecte les données à partir du serveur client | Nihel K. | Mahdi B. | Imed A.
V1.3 | 2023-11-10 | Vérification de la configuration par l'opératrice Validation de chargement des étiquettes | Nihel K. | Mahdi B. | Imed A.
V1.4 | 2024-04-05 | Révision en équipe : Imed + Mahdi + Ferjania + Nihel Pour envoyer une offre similaire à un concurrent | Nihel K. | Mahdi B. | Imed A.

## Params
BU | Nature | Exigence identifiée pendant la phase | Source | Oui/Non | Statut Client | Statut Interne | Catégorie
SE | Fonctionnelle | Commerciale | CdC client | Oui | Validée par le client | Validée | *** SE
SE-TN | Performance | Conception | Workshop/réunion client | Non | Non validée par client | Non validée | SE-Processus
SE-MA | Reglementaire | Réalisation | Workshop/réunion Interne | N/A | N/A | N/A | SE-Mécanique
SF | Sécurité | Mise en œuvre | Standards client |  |  |  | SE-Electrique
R&D | Standard Client | Support et maintenance | Standards ADDIXO |  |  |  | SE-Soft
LOOYAS | Standard ADDIXO |  | Reglementation |  |  |  | SE-Auto
A définir |  |  | Demande modification |  |  |  | SE-Fabrication
SE-Intégration
SE-Achats
*** SF
SF-Processus
SF-Fonctionnelle
SF-Connectivité Machine
SF-Intégration SI
SF-Software
SF-Infra IT
*** TC
TC-Prestations sur site client