## Gestion Exigences
Gestion Exigences Projet | [11 empty] | Chiffrage Réalisation SF |  |  | Revue et Vérification pendant la Conception
| Client | SIA
| Projet | Digitalisation Ligne Usinage
| Réf BPA du Devis | S0-00xy
| Réf BPA du Projet | PR-22-0xyz
| Réf Modèle Document | MD203 |  |  | MD203 |  | Confidentiel
| Version Modèle Document | V1.0 |  |  | V1.6
ID | Exigence | Nature | Catégorie | Exigence idenfiée pendant la phase | Description de l'exigence | Source | Desciption de la solution ADDIXO | Ecart entre exigence client et la solution proposée - préciser aussi les limites et hypothèses si applicable | Validation Interne | Validation Interne par: | Statut Client | HJ Dev | HJ Analyse et test | Total HJ | Description comment la conception de la solution prend en compte l'exigence client | Conception réalisée par: | Revue conception réalisée par | Vérification de la conception réalisée par | Preuve de vérification | Notes
E001 | Introduction des produits | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Création automatisée des produits | Workshop/réunion client | La solution ADDIXO Smart Factory permet : •de créer les produits manuellement à partir module configuration. •d'ajouter les produits automatiquement à partir d'un fichier CSV dans le module d'intégration SI Toutes les informations relatives aux produits doivent être saisies dans des colonnes identifiées dans le fichier CSV. | RAS | Validée | Mahdi B. + Ferjania B. | Validée par le client | 0 | 0 | 0
E002 | Introduction des clients | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Création automatisée des clients | Workshop/réunion client | La solution ADDIXO Smart Factory permet de créer les clients manuellement à partir module configuration. | RAS | Validée | Mahdi B. + Ferjania B. | Validée par le client | 0 | 0 | 0
E003 | Introduction des utilisateurs | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Création automatisée des utilisateurs | Workshop/réunion client | La solution ADDIXO Smart Factory permet : •de créer les utilisateurs manuellement à partir module configuration. •d'ajouter les utilisateurs automatiquement à partir d'un fichier CSV dans le module d'intégration SI | RAS | Validée | Mahdi B. + Ferjania B. | Validée par le client | 0 | 0 | 0
E004 | Gestion des accès | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Configuration des accès pour les utilisateurs | Workshop/réunion client | La solution ADDIXO Smart Factory permet de gérer les droits d'accés pour chaque utilisateur. Il est ainsi possible de préciser les accès par rapport à chaque rôle dans le module Configuration. | RAS | Validée | Mahdi B. + Ferjania B. | Validée par le client | 0 | 0 | 0
E005 | Chargement des OF planifiés à partir de l'ERP. | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Chargement des OF planifiés à partir de l'ERP | Workshop/réunion client | ADDIXO Smart Factory permet la création et la manipulation des OFs via l'interface "Liste OF" et la lecture des OF à partir de l'ERP via le module Intégration SI. La solution proposée gére l'OF comme un OF principal et les opérations comme des sous-OF. Chaque machine est considéré comme une ligne de production. | Cette exigence nécessite un travail de collaboration entre l'équipe ADDIXO et l'équipe ERP. Une adaptation webservice est nécessaire pour charger les OF planifiés à partir de l'ERP selon un protocole de communication convenu avec l'équipe ERP. | Validée | Mahdi B. + Ferjania B. | Validée par le client | 7 | 7 | 14
E006 | Déclaration automatique de la production | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | La déclaration de la production est élaborée automatiquement. | Workshop/réunion client | ADDIXO Smart Factory permet de déclarer la quantité produite automatiquement via l'intégration avec la machine ou bien via des capteurs fin ligne. | RAS | Validée | Mahdi B. + Ferjania B. | Validée par le client | 3 | 3 | 6
E007 | Déclaration automatique des arrêts |  |  | Commerciale | La déclaration des arrêts est élaborée automatiquement via l'intégration avec la machine. |  | ADDIXO Smart Factory permet de : •Déclarer les arrêts manuellement au niveau de chaque machine •Déclarer les arrêts automatiquement à partir du machine | RAS | Validée | Mahdi B. + Ferjania B. | Validée par le client | 3 | 3 | 6
E008 | Renvoi des données réelles de production vers l'ERP. | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Retour des données réelles de production liée à chaque OF et sous-OF clôturé de SF vers l'ERP à travers web services : - Quantité produite , taux de non-conformité, temps d'arrêt - Temps opératoire, opérateur | Workshop/réunion client | ADDIXO Smart Factory permet de synchroniser avec l'ERP et d''envoyer les données des Ofs de ADDIXO Smart Factory via le module Integration SI | •Interfaçage entre l'ERP et ADDIXO Smart Factory pour envoyer les données des OF vers l'ERP. •Adaptation webservices de retour des données réelles de production liée à chaque OF et sous-OF clôturé de SF vers l' ERP. •Ceci peut être effectué automatiquement en fonction d'une fréquence déterminée ou en appuyant sur un bouton. •Cet écart nécessite un travail de collaboration entre l'équipe ADDIXO et l'équipe ERP. | Validée | Mahdi B. + Ferjania B. | Validée par le client | 5 | 5 | 10
E009 | Notification dans le cas où il existe un dépassement du temps d'exécution de l'opération. | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Notification dans le cas où il existe un dépassement du temps d'exécution théorique de l'opération. | Workshop/réunion client | La solution ADDIXO Smart Factory assure le suivi des dépassements du temps d'exécution de l'opération. Ainsi l'utilisateur peut ajouter des seuils de notifications par rapport à chaque indicateur. Dans ce cas, si les résultats ne respectent pas les critères d'acceptations et n'atteint le seuil paramétré, une notification (Browser, Mail ou sonore) sera envoyée aux personnes sélectionnées (avec un paramétrage multiniveaux des notifications). | Ajouter une nouvelle catégorie de notification "Dépassement temps d'exécution". Il est possible de configurer 3 niveaux d'escalade par rapport à chaque catégorie de notification. |  | Mahdi B. + Ferjania B. | Validée par le client | 4 | 4 | 8
E010 | Notification horaire. | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Notification horaire pour résumer l'état d'avancememt de la production. | Workshop/réunion client | La solution ADDIXO Smart Factory assure le suivi des états d'avancement de la production. Ainsi l'utilisateur peut ajouter des seuils de notifications par rapport à chaque indicateur. Dans ce cas, si les résultats ne respectent pas les critères d'acceptations et n'atteint le seuil paramétré, une notification (Browser, Mail ou sonore) sera envoyée aux personnes sélectionnées (avec un paramétrage multiniveaux des notifications). | Ajouter une nouvelle catégorie de notification " Résumé de la production" . Cette notification est envoyée par e-mail ou sous forme d'un browser notification qui affiche le résumé horaire de la production :la quantité produite, la quantité conforme et la quantité objective à travailler. Il faut identifier la fréquence d'envoie des notifications par le client |  | Mahdi B. + Ferjania B. | Validée par le client | 5 | 5 | 10
E011 | Historisation et exploitation des données de production | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Historisation et exploitation des données de production | Workshop/réunion client | La solution ADDIXO Smart Factory permet de tracer tout l'historique des données de production et de le consulter sous formes de tableaux ou sous formes de courbes dans plusieurs interfaces comme : Tableau de bord Production, Résumé OF, Historique Production, Détails Production, etc. Cet historique peut être par la suite exploité via des interfaces correspondantes.Chaque utilisateur peut exporter ces informations en format PDF ou dans un fichier CSV. | RAS |  | Mahdi B. + Ferjania B. | Validée par le client | 0 | 0 | 0
E012 | Gestion des instructions de travail . | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Affichage des instructions de travail relatives à chaque OF et sous-OF. | Workshop/réunion client | La solution ADDIXO Smart Factory permet d'intégrer les instuctions de travail relatives à chaque OF / sous-OF. L'utilisateur peut accéder au serveur client pour récupérer les instructions de travail stockées sur le serveur. | Cette exigence signifie que les adresses des instructions de travail doivent être accessibles par ADDIXO. Il est nécessaire d'identifier le chemin des instructions |  | Mahdi B. + Ferjania B. | Validée par le client | 7 | 7 | 14
E013 | Notification sur problème de synchronisation avec l’ERP . | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Notification par e-mail en cas de problème de synchronisation avec l’ERP . | Workshop/réunion client | La solution ADDIXO Smart Factory permet de notifier les utilisateurs dans le cas d'un problème de synchronisation avec l'ERP. Dans ce cas, une notification (Browser, Mail ou sonore) sera envoyée aux personnes sélectionnées (avec un paramétrage multiniveaux des notifications). | RAS |  | Mahdi B. + Ferjania B. | Validée par le client | 0 | 0 | 0
E014 | Déclaration manuelle des non-conformités par OF / sous-OF. | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Déclaration des non-conformités détectées par l'opérateur/ contrôleur qualité et leur validation par le responsable qualité. | Workshop/réunion client | La déclaration des pièces non-conformes se fait manuellement à partir de l’interface de Comptage ou à partir des fiches de non-conformités. La déclaration des non-conformités à partir de l’interface de comptage provoque la création automatique d’une fiche de non-conformité. | RAS |  | Mahdi B. + Ferjania B. | Validée par le client | 0 | 0 | 0
E015 | Enregistrement des résultats des tests de contrôle qualité | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Enregistrement des résultats des tests de contrôle qualité ( quantitatifs et qualitatifs) pour chaque OF tout en tenant compte des fréquences de mesures | Workshop/réunion client | Un historique des résultats des tests de contrôle qualité par OF est mis en disposition en cas de besoin avec des filtres pour faciliter la recherche : par Shift, Journée industrielle et période cumulée. | RAS |  | Mahdi B. + Ferjania B. | Validée par le client | 0 | 0 | 0
E016 | Analyse des causes des non-conformités avec l'outil QRQC | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Suivi et analyses des causes des non-conformités avec l'outil QRQC | Workshop/réunion client | Le module QRQC permet de résoudre la non-conformité dans des délais très courts en identifient les causes possibles d’erreurs et en affectant des actions correctives aux personnes concernés. | RAS |  | Mahdi B. + Ferjania B. | Validée par le client | 0 | 0 | 0
E017 | Gestion des audits 6S | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Historisation des formulaires relatives aux audits 6S | Workshop/réunion client | Le module 6S permet de gérer les actions de correction possibles avec une graphique permettant la bonne prise de décision. | RAS |  | Mahdi B. + Ferjania B. | Validée par le client | 0 | 0 | 0
E018 | Gestion des critéres et des outils de mesures . | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Gestion des critères et des outils de mesures. | Workshop/réunion client | ADDIXO Smart Factory permet d’identifier les critères visuels et dimensionnels par produit à travers des interfaces de fiches de démarrage. | RAS |  | Mahdi B. + Ferjania B. | Validée par le client | 0 | 0 | 0
E019 | Historisation des données relatives à la qualité. | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Historisation des données relatives à la maintenance via le tableau de bord qualité | Workshop/réunion client | La solution dispose un système de suivi en temps réel pour anticiper les dérives possibles de qualité ainsi qu’un historique de toutes les données enregistrées | RAS |  | Mahdi B. + Ferjania B. | Validée par le client | 0 | 0 | 0
E020 | Analyse de la capacbilité des process de production avec les cartes de contrôles SPC | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Analyse de la capabilité des process de production avec les cartes de contrôles SPC | Workshop/réunion client | Le module SPC permet d’étudier la capabilité machine par l’analyse des cartes de contrôles. | RAS |  | Mahdi B. + Ferjania B. | Validée par le client | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 34 | 34 | 68

## Modifs Doc
Gestion Exigences Projet
Client | SIA
Projet | Digitalisation Ligne Usinage
Réf BPA du Devis | S0-00xy
Réf BPA du Projet | PR-22-0xyz
Réf Modèle Document | MD203
Version Modèle Document | V1.0
Version | Date | Modifications | Auteur(s) | Vérificateur(s) | Approbateur
V1.0 | 2023-02-16 | Version initiale. | Ikram G. | Mahdi B + Ferjania B. | Imed A.
V1.1 | 2023-05-31 | Le client a validé la liste des exigences V1.0 30/03/2023 Décrire la description de la solution ADDIXO pour chaque exigence | Nihel K. | Mahdi B + Ferjania B. | Imed A.

## Params
Nature | Exigence identifiée pendant la phase | Source | Oui/Non | Statut Client | Statut Interne | Catégorie
Fonctionnelle | Commerciale | CdC client | Oui | Validée par le client | Validée | *** SE
Performance | Conception | Workshop/réunion client | Non | Non validée par client | Non validée | SE-Processus
Reglementaire | Réalisation | Workshop/réunion Interne | N/A |  |  | SE-Mécanique
Sécurité | Mise en œuvre | Standards client |  |  |  | SE-Electrique
Standard Client | Support et maintenance | Standards ADDIXO |  |  |  | SE-Soft
Standard ADDIXO |  | Reglementation |  |  |  | SE-Auto
|  | Demande modification |  |  |  | SE-Fabrication
SE-Intégration
SE-Achats
*** SF
SF-Processus
SF-Fonctionnelle
SF-Connectivité Machine
SF-Intégration SI
SF-Software
SF-Infra IT
*** TC
TC-Prestations sur site client