## Gestion Exigences
Gestion Exigences Projet | [12 empty] | Chiffrage Réalisation/Analyse/Test |  |  | Revue et Vérification Pendant la Conception
BU |  | SF
Client |  | Cogitel
Projet |  | Digitalisation Process NCs |  |  |  | Confidentiel ¦ Usage Client Limité
Réf BPA du Devis |  | TBC
Réf BPA du Projet |  | TBC
MD203:V1.1
Id exigence | Objectif client | Intitulé Exigence | Nature | Catégorie | Exigence idenfiée pendant la phase | Description de l'exigence | Source | Desciption de la solution MOMSOFT | Ecart entre exigence client et la solution proposée - préciser aussi les limites et hypothèses si applicable | Validation Interne | Validation Interne par: | Statut Client | HJ Dev | HJ Analyse et Test | Total HJ | Description comment la conception de la solution prend en compte l'exigence client | Conception réalisée par: | Revue conception réalisée par | Vérification de la conception réalisée par | Preuve de vérification | Notes
E001 | Configuration des données | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Configuration complète et gestion d'usine | Workshop/réunion client | Standard | La solution propose un module "Configuration" permettant la modélisation, la gestion et la planification d'une usine connectée : *Modélisation hiérarchique de l'usine : sites, ateliers, lignes, postes, machines *Gestion des produits *Gestion des incidents et des défauts *Gestion des utilisateurs et des autorisations : rôles et accès contrôlés *Gestion des équipes *Planification des lignes et des équipes | RAS | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 0 | 0 | 0
E002 | Chargement des données à partir des fichiers CSV | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Chargement automatisé des données dans la solution | Workshop/réunion client | Standard | La solution comprend un module « Intégration » pour l'intégration automatisée des données : importation automatique des données à partir de fichiers CSV . Elle prend en charge les entités utilisateur, gammes de contrôle et outillage, avec une gestion détaillée des erreurs pour l'intégration. | RAS | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 0 | 0 | 0
E003 | Gestion des produits | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Workshop/réunion client | La solution comprend un module « Intégration » utilisateur, gammes de contrôle et outillage, avec une gestion détaillée des erreurs pour l'intégration. | Adaptation | Adapter la solution pour supporter la gestion des produits en multi-unités : * Ajouter la possibilité de définir une deuxième unité avec ses tolérances. * Ajouter le coefficient de conversion théorique entre les unités, avec ses tolérances. | RAS | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 0.75 | 0.375 | 1.125
E004 | Chargement des données à partir des fichiers CSV | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Workshop/réunion client | Chargement automatisé des produits dans la solution | Adaptation | Adapter le template d’intégration des produits à partir de fichiers CSV en ajoutant la deuxième unité avec ses tolérances et le coefficient de conversion avec ses tolérances. | RAS | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 1.25 | 0.625 | 1.875
E005 | Intégration des produits depuis SAGE X3 | Fonctionnelle | SF-Intégration SI | Commerciale | Workshop/réunion client | Ajouter une API permettant d’intégrer automatiquement les produits depuis SAGE X3 vers Smart Factory | Adaptation | Ajouter une API permettant d’intégrer automatiquement les produits depuis SAGE X3 vers Smart Factory | RAS | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 2 | 1 | 3
E006 | Intégration des réclamations clients vers Smart Factory | Fonctionnelle | SF-Intégration SI | Commerciale | Workshop/réunion client | Ajouter une API pour synchroniser Qualipro et Smart Factory, et lier les réclamations clients et fiches de non-conformité entre les deux systèmes. | Adaptation | Ajouter une API permettant la synchronisation entre Qualipro et Smart Factory afin d’établir le lien entre la réclamation client (Qualipro), la fiche de non-conformité (Qualipro) et la fiche de non-conformité (Smart Factory). | RAS | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 1.5 | 0.75 | 2.25
E007 | Fiche non conformité | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Workshop/réunion client | Déclaration et traitement des non-conformités détectées en interne et en externe. | Standard | La solution propose une interface "Fiche Non-Conformité" pour identifier, documenter, analyser et résoudre les incidents de qualité en production, avec les fonctionnalités suivantes : -Identification du problème : Tracer la pièce concernée, ajouter une photo et l’associer à la fiche. Définir le lieu de détection, le type de défaut, et la quantité affectée,Analyser les causes racines (QQCQ), Indiquer le statut du produit (isolé, livré, bloqué). -Actions immédiates :Définir les actions correctives, Décider si le produit sera livré après correction ou nécessite un traitement supplémentaire, Fournir une description complète de la non-conformité. -Analyse des causes :Utiliser les méthodologies 5M (Ishikawa) et 5 Pourquoi. -Actions définitives :Élaborer un plan pour traiter les causes profondes et prévenir la récurrence. Attribuer les responsabilités, informer les parties concernées, et planifier les dates d'exécution. -Historique et consultation :Maintenir un référentiel centralisé des fiches de non-conformité | RAS | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 0 | 0 | 0
E008 | Fiche non conformité | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Workshop/réunion client | Création automatique des fihces non-conformité depuis qualipro | Adaptation | Ajouter l’option de création automatique d’une fiche de non-conformité à partir d’une réclamation client issue de Qualipro. Assurer la gestion des non-conformités par défaut : chaque réclamation client peut correspondre à plusieurs fiches de non-conformité selon le nombre de défauts. | RAS | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 1 | 0.5 | 1.5
E009 | Fiche non conformité | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Workshop/réunion client | Notification de cration des fiches non-conformité | Adaptation | Notifier automatiquement le responsable qualité lors de la création d’une fiche de non-conformité. | RAS | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 1 | 0.5 | 1.5
E010 | Fiche non conformité | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Workshop/réunion client | Liaison entre fiches non conformité et les réclamation client | Adaptation | Onglet : Problème -Ajouter la référence de la fiche de non-conformité et la référence de la réclamation client créée dans Qualipro. -Intégrer de nouveaux types de non-conformités : externe, interne et rebut. -Ajouter les champs supplémentaires : Lot, bobine mère, bobine fille Shift, process, machine, opérateur -Permettre la déclaration de non-conformité dans deux unités : poids et mètre linéaire. -Mettre en place une comparaison automatique entre le coefficient théorique et le coefficient réel. Onglet : Action immédiate -Ajouter la décision de correction par défaut basée sur la quantité (en deux unités). -Permettre l’affectation du traitement à un ordre de fabrication (OF) de retouche via un champ libre. -Ajouter la décision de libération après correction par défaut, exprimée en quantité (en deux unités). -Ajouter la décision de non-libération par défaut, également exprimée en quantité (en deux unités). | RAS | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 4.5 | 2.25 | 6.75
E011 | Fiche non conformité | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Workshop/réunion client | Suivi des délais de traitement des fiches non conformité | Adaptation | Ajouter le suivi du délai de traitement des non-conformités par phase. | RAS | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 1 | 0.5 | 1.5
E012 | Tableau de bord qualité | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Workshop/réunion client | Historisation et visualisation des indicateurs de performance qualité | Standard | La solution offre un tableau de bord qualité fournissant une visualisation flexible des performances qualité selon des intervalles flexibles (années, mois, semaines, jours, shifts) et des entitées (atelier, ligne, produit, client, opérateur) permettant de : * Suivre les taux de qualité et les taux de rebut * Suivre les quantités et les coûts des non-conformités * Analyser les quantités de non-conformités par type de défaut * Présenter des diagrammes de Pareto des défauts |  | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 3 | 1.5 | 4.5
E013 | Envoi de la fiche de non-conformité traitée vers Qualipro | Fonctionnelle | SF-Intégration SI | Commerciale | Workshop/réunion client | Créer une API pour synchroniser Smart Factory et Qualipro et envoyer les fiches de non-conformité traitées vers Qualipro. | Adaptation | Mettre en place une API pour synchroniser Smart Factory et Qualipro, permettant l’envoi des fiches de non-conformité traitées vers Qualipro. | RAS | Validée | Mahdi B. | Validée par le client | 2 | 1 | 3
[13 empty] | 18 | 9 | 27

## Modifs Doc
Gestion Exigences Projet
BU |  | SF
Client |  | Cogitel
Projet |  | Digitalisation Process NCs
Réf BPA du Devis |  | TBC
Réf BPA du Projet |  | TBC
MD203:V1.1
Version | Date | Modifications | Auteur(s) | Vérificateur(s) | Approbateur
V1.0 | 2025-10-20 | Version initiale | Moatez D. | N/A | N/A
V1.1 | 2025-11-22 | Ajouter une API d’intégration automatique des produits depuis SAGE X3 vers Smart Factory, ainsi qu’un mécanisme de filtrage des données dans le tableau de bord Qualité par opérateur, par produit et par client. | Moatez D. | N/A | N/A

## Params
Overhead Analyse |  | 25%
Overhead Test |  | 25%
Objectifs client | BU | Nature | Exigence identifiée pendant la phase | Source | Oui/Non | Statut Client | Statut Interne | Catégorie
A liste dans params | SF | Fonctionnelle | Commerciale | CdC client | Oui | Validée par le client | Validée | *** SF
gestion des opérateurs et de plannification | Services | Performance | Conception | Workshop/réunion client | Non | Non validée par client | Non validée | SF-Processus
Détection automatique de la production | A définir | Reglementaire | Réalisation | Workshop/réunion Interne | N/A | N/A | N/A | SF-Fonctionnelle
Exportation des données de production |  | Sécurité | Mise en œuvre | Standards client |  |  |  | SF-Connectivité Machine
Suivi de rendement en temps réel |  | Standard Client | Support et maintenance | Standards MOMSOFT |  |  |  | SF-Intégration SI
Chargement des OF planifiés à partir de l'ERP |  | Standard MOMSOFT |  | Reglementation |  |  |  | SF-Software
Gestion et suivi des ordres de fabrications |  |  |  | Demande modification |  |  |  | SF-Infra IT
Gestion et suivi de la production
Gestion de la consommation des ordres de fabrications | [7 empty] | *** Services
Suivi de la consommation des ordres de fabrications | [7 empty] | Prestations sur site client