## Gestion Exigences
Gestion Exigences Projet | [11 empty] | Chiffrage Réalisation SF |  |  | Revue et Vérification pendant la Conception
| Client | Era-contact
| Projet | Digitalisation processus qualité
| Réf BPA du Devis | S0-00xy
| Réf BPA du Projet | PR-22-0xyz
| Réf Modèle Document | MD203 |  |  |  |  | Confidentiel
| Version Modèle Document | V1.6
ID | Exigence | Nature | Catégorie | Exigence idenfiée pendant la phase | Description de l'exigence | Source | Desciption de la solution ADDIXO | Ecart entre exigence client et la solution proposée - préciser aussi les limites et hypothèses si applicable | Validation Interne | Validation Interne par: | Statut Client | HJ Dev | HJ Analyse et test | Total HJ | Description comment la conception de la solution prend en compte l'exigence client | Conception réalisée par: | Revue conception réalisée par | Vérification de la conception réalisée par | Preuve de vérification | Notes
E001 | Identification de l'OF |  |  |  | Cette interface permet d'identifier l'OF et les numéros de séries des pièces associées |  | La solution permet d'identifier l'OF par scan et les numéros de séries des pièces associées à partir de l'interface de test électrique | RAS |  |  |  | 1 | 0.5 | 1.5
E002 | Déclaration des quantités conformes du test électrique |  |  |  | Déclaration des quantités conformes par numéro de série |  | La solution permet de déclarer les quantités conformes par rapport des numéros de série affectés à l'OF au niveau de l'interface de test électrique. | RAS |  |  |  | 1 | 0.5 | 1.5
E003 | Déclaration des quantités non conformes du test élctrique | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Déclaration des quantités non conformes par numéro de série et définition des causes de non-conformités | Workshop/réunion client | A la selection d'OF, un tableau s'affiche permettant à l'utilisateur de sélectionner le numéro de série et d'en affecter les défauts. Les défauts qualité sont préablement configurés dans la base de données. Chaque déclaration de non conformité est enregistrée avec les informations suivantes : code OF,numéro de série, matircule utilisateur, code article, type de défaut, et quantité non conforme et commentaire. | RAS |  |  |  | 3 | 1.5 | 4.5
E004 | Déclaration des quantités non conformes issues du contrôle visuel par processus. |  |  |  | Déclaration des quantités non conformes issues du contrôle visuel par processus. |  | La solution permet de déclarer les quantités non conformes en sélectionnant un OF, un numéro de série et l'opération et en choisissant les défauts parmi une liste préconfigurée dans la base de données. Chaque déclaration de non conformité est enregistrée avec les informations suivantes : code OF,numéro de série, matircule utilisateur, code article, type de défaut, et quantité non conforme et commenataire. Seuls les numéros de série des pièces conformes ou des pièces non conformes avec dérogation passent au test visuel | RAS |  |  |  | 3 | 1.5 | 4.5
E005 | Validation par le responsable qualité |  |  |  | Permettre la validation des quantités conformes et non-conformes par le responsable qualité |  | La solution permet la validation des quantités conformes et non-conformes par le responsable qualité. | RAS |  |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.75
E006 | Dérogation par le responsable qualité |  |  |  | Permettre la dérogation des quantités non-confomres issues du test électrique |  | La solution permet la dérogation des quantités non-confomres issues du test électrique. Les pièces déroguées peuvent passer par le test visuel | RAS |  |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.75
E007 | Suivi de la non-conformité |  |  |  | Suivi de la non-conformité des pièces contrôlées et enregistrement des résultats des tests de contrôle qualité par ordre de fabrication (code OF, matricule utilisateur, code article, type de défaut, et quantité non conforme), en prenant également en compte les fréquences de mesures. |  | La solution permet d'enregistrer dans une base de données les quantités non conformes déclarées, ainsi que les défauts qui y sont associés. L'utilisateur peut consulter ces données à travers une interface équipée des filtres par OF, par utilisateur, par code défaut, par opération.. | RAS |  |  |  | 2 | 1 | 3
E008 | Intégration des défauts |  |  |  | Intégration des défauts (code de défaut, type de défaut) associés aux produits concernés |  | La solution permet d'intégrer manuellement une liste de défauts par catégorie, en les associant aux produits correspondants | RAS |  |  |  | 3 | 1.5 | 4.5
E009 | Extraire les données de non- conformités sous format Excel/CSV. | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Possibilité d'extraire les données de non- conformités sous format Excel/CSV. | Workshop/réunion client | La solution offre la possibilité d'extraire les données de non-conformités au format Excel/CSV, organisées et catégorisées par date, opération, type de test.. | RAS |  |  |  | 1 | 0.5 | 1.5
[12 empty] | 15 | 7.5 | 22.5
5512.5

## Modifs Doc
Gestion Exigences Projet
Client | Era-contact
Projet | Digitalisation processus qualité
Réf BPA du Devis | S0-00xy
Réf BPA du Projet | PR-22-0xyz
Réf Modèle Document | MD203
Version Modèle Document | V1.6
Version | Date | Modifications | Auteur(s) | Vérificateur(s) | Approbateur
V1.0 | 2023-02-07 | Modules qualité produit, qualité processus et tableau de bord qualité | Ikram G. | Mahdi B. | Imed A.
V1.1 | 2023-12-21 | Révision après une réunion fonctionnelle avec le client | Nihel K. | Mahdi B. | Imed A.

## Params
Nature | Exigence identifiée pendant la phase | Source | Oui/Non | Statut Client | Statut Interne | Catégorie
Fonctionnelle | Commerciale | CdC client | Oui | Validée par le client | Validée | *** SE
Performance | Conception | Workshop/réunion client | Non | Non validée par client | Non validée | SE-Processus
Reglementaire | Réalisation | Workshop/réunion Interne | N/A |  |  | SE-Mécanique
Sécurité | Mise en œuvre | Standards client |  |  |  | SE-Electrique
Standard Client | Support et maintenance | Standards ADDIXO |  |  |  | SE-Soft
Standard ADDIXO |  | Reglementation |  |  |  | SE-Auto
|  | Demande modification |  |  |  | SE-Fabrication
SE-Intégration
SE-Achats
*** SF
SF-Processus
SF-Fonctionnelle
SF-Connectivité Machine
SF-Intégration SI
SF-Software
SF-Infra IT
*** TC
TC-Prestations sur site client