## Gestion Exigences
Gestion Exigences Projet | [12 empty] | Chiffrage Réalisation (SF only) |  |  | Revue et Vérification Pendant la Conception
BU |  | SF
Client |  | PEC - Hydrex
Projet |  | Portail Client
Réf BPA du Devis |  |  | S0-00xyz
Réf BPA du Projet |  |  | PR-22-0xyz
Réf Modèle Document |  |  | MD203 |  |  |  |  | Confidentiel ¦ Usage Client Limité
Version Modèle Document |  |  | V1.5
Id | Objectif client | Intitulé Exigence | Nature | Catégorie | Exigence idenfiée pendant la phase | Description de l'exigence | Source | Desciption de la solution MOMSOFT | Ecart entre exigence client et la solution proposée - préciser aussi les limites et hypothèses si applicable | Validation Interne | Validation Interne par: | Statut Client | HJ Dev | HJ Analyse et Test | Total HJ | Description comment la conception de la solution prend en compte l'exigence client | Conception réalisée par: | Revue conception réalisée par | Vérification de la conception réalisée par | Preuve de vérification | Notes
E001 | Administration de l'application | Configuration | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Créer des comptes pour les utilisateurs internes et les clients. | CdC client | Configuration : • Ajout, modification et suppression des utilisateurs internes (Admin, commerciaux, assistant commerciaux). • Ajout, modification et suppression des clients : Le client reçoit un mail contenant un lien à partir du quel il peut définir son mot de passe. • Affectation Client au commerciaux et aux assistants commerciaux •Matrice des rôles |  |  |  |  | 3.5 | 1.75
E003 | Permettre aux clients de suivre les commandes | Intégration des commandes | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Utiliser les API de Sage X3 pour synchroniser automatiquement les données à fréquence définie. | CdC client | API Intégration des commandes : • Lire les données des commandes à partir de Sage X3 via webservice selon une fréquence prédéfinie ou à la demande. • Stocker les commandes dans la base de données Smart Factory. • Acquérir les données des bons de livraison et les factures à partir de Sage X3. • Acquérir les données du stock à partir de Sage X3. (Option) | Cette exigence nécéssite une collaboration entre l'équipe MOMSOFT et l'équipe Sage X3. Le nombre exact de webservice est à définir au cours du workshop. |  |  |  | 9 | 4.5 | 13.5
E004 | Permettre aux clients de suivre les commandes | Affichage des commandes en cours | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Afficher les commandes avec leur statut (validée, expédiée, livrée), intégrées depuis Sage X3. | CdC client | Interface Suivi des commandes : • Afficher les données des commandes notamment le Numéro commande, date, article, statut, quantité.. •Tri et recherche multicritère |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 1.5
E005 | Permettre aux clients d'accéder aux documents de commande | Visualisation des bons de livraison et factures | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Permettre la visualisation et le téléchargement en PDF des bons de livraison et factures. | CdC client | Interface Suivi des commandes : • Visualiser les bons de livraison et les factures. • Télecharger les bons de livraison et les factures. --> Pour les commandes livrées |  |  |  |  | 7 | 3.5 | 10.5
E006 | Informer les clients sur les délais de livraison | Délais prévisionnels des commandes | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Afficher les délais prévisionnels à partir des données historiques de livraison extraites de Sage X3. | CdC client | Interface Suivi des commandes : • Afficher une estimation des délais prévisonnels par client, Produit, Famille de produit, Type de commande .. Cette estimation s'appuie sur ces données lues de Sage X3 • Délai d'expédition • Réceptions prévues des commandes non soldées |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 1.5
E007 | Informer les clients sur les ruptures de stock | Suivi des produits en rupture | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Afficher une liste des produits en rupture, avec cause, alternatives proposées et date estimée de réapprovisionnement. | CdC client | Interface stock en rupture (Côté fournisseur): • Définir les produits en rupture de stock. • Définir les alternatives pour chaque produit. • Préciser la date estimée de réapprovisionnement. Interface stock en rupture (Côté client): • Consulter les produits en rupture, alternatives et date estimée de réapprovisionnement. •Tri et recherche multicritère |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 1.5
E009 | Consulter les stocks disponibles | Consultation de stock en temps réel | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Consultation des stocks et des arrivages à venir via Sage X3 pour les clients premium. | CdC client | Configuration : • Dans la création des clients, permettre de choisir les clients Premuim. Interface suivi du stock : • Permettre l'accès à la table Suivi de stock pour les clients Premuim. • Permettre la consultation des arrivages à venir pour les clients Premuim. | Hypothèse : A la mise à jour du stock sur Sage X3, l'information est communiqué à Smart Factory |  |  |  | 2 | 1 | 3
E010 | Faciliter l’analyse des données | Export des données | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Permettre l’export des données visibles dans le portail en formats CSV/Excel. | CdC client | Export des données : • Ajout des boutons d'export de données dans l'interface Suivi de commandes. • Ajout des boutons d'export de données dans les interface suivi de stock • L'export de données s'effectue sous format Excel/Csv en fonction des filtres sélectionnés dans l'interfaces. |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 1.5
E011 | Avoir une vue synthétique personnalisée | Tableau de bord client | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Offrir un tableau de bord avec widgets paramétrables : graphiques de suivi, alertes, etc. | CdC client | Tableau de bord : • Suivi des commandes en cours. •KPI des commandes (5 / 6) •Tri et recherche multicritère Exemple : Nombre de commande en cours, Nombre de commande en cours, |  |  |  |  | 4 | 2 | 6
E012 | Améliorer la communication avec Hydrex | Messagerie interne sécurisée (OPTION) | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Proposer une messagerie interne pour échanger avec le service commercial. | CdC client | Messagerie Interne : • Le client peut communiquer avec le service commercial directement via l'application. • Le client peut envoyer un message direct pour l'assistant commercial lui est attaché. • L'assistant commercial reçoit une notification browser. • L'assistant commercial reçoit un mail après X temps s'il n'a pas répondu au message client. • L'assistant commercial peut répondre directement aux clients. • Les clients reçoivent une notification browser. • Le client reçoit un mail après X temps s'il n'a pas répondu au message client. • Le client a un accès à un bouton qui affiche le numéro et l'e-mail du commercial. • L'historique de discussion est sauvgardé dans la base de données sécurisée de Smart Factory. | Chaque Client est rattaché à un commercial et à un assistant commercial deux boutons •contacter assistant : chat •contacter commercial : mail / Téléphone Historique discussion une année |  |  |  | 26 | 13 | 39
E013 | Obtenir rapidement des devis | Formulaire de demande de devis (OPTION) | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Intégrer un formulaire pour soumettre des demandes de devis. | CdC client | Interface suivi des devis : • Dans l'interface Devis, le client peut créer une demande de devis. • Le commercial et l'assistant commercial reçoient cette demande et peut la consulter dans l'interface Devis. • Le commercial peut gérer le statut du devis. |  |  |  |  | 2 | 1 | 3
E014 | Gérer les réclamations efficacement | Système de tickets (OPTION) | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Permettre aux clients de soumettre des réclamations via un système de tickets. | CdC client | Interface réclamations : • Le client peut créer des réclamations. • L'équipe commercial reçoit une notification de réclamation. • L'équipe commercial peut consulter les réclamations. • L'équipe commercial peut envoyer un rapport des causes et des actions pour le client. • Le client peut consulter l'avancement de la réclamation. |  |  |  |  | 3 | 1.5 | 4.5
E015 | Optimiser les commandes | Module de suggestion de commande (OPTIONNEL) | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Proposer des suggestions d’articles à commander basées sur l’historique du client. | CdC client | Interface suivi des commandes : Ajouter un champ période et un bouton Simulation des commandes qui génère une prédication des commandes de la période sélectionnée |  |  |  |  | 16.5 | 8.25 | 24.75
E016 | Assurer la sécurité des données | Authentification à 2 facteurs | Sécurité | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Authentification via SMS ou email à chaque connexion. | CdC client | Authentification : • Authentification à deux facteurs via email. • Après introduction du Login et du Mot de passe, le client reçoit un e-mail contenant un OTP. • Le client introduit l'OTP afin d'accéder à l'application. • Les utilisateurs internes de l'application peuvent accéder sans doubles authentification. | Pas d'authentification via SMS. Décider sur la méthode d'authentification des utilisateurs internes. |  |  |  | 5 | 2.5 | 7.5
E017 | Garantir la confidentialité des échanges | Chiffrement SSL/TLS | Sécurité | SF-Intégration SI | Commerciale | Chiffrement des données via SSL/TLS 1.3 ou supérieur. | CdC client | Sécurité : • Les données sont chiffrées via SSL/TLS 1.3 ou supérieur. |  |  |  |  | 3 | 1.5 | 4.5
122.25
85

## E012
Gestion Exigences Projet | [12 empty] | Chiffrage Réalisation (SF only) |  |  | Revue et Vérification Pendant la Conception
Dicortication de l'exigence
ID | E012
Intitulée | Messagerie interne
Id | Description | Frontend / backend | Nature | Catégorie | Exigence idenfiée pendant la phase | Description de l'exigence | Source | Desciption de la solution MOMSOFT | Ecart entre exigence client et la solution proposée - préciser aussi les limites et hypothèses si applicable | Validation Interne | Validation Interne par: | Statut Client | HJ Dev | HJ Analyse et Test | Total HJ | Description comment la conception de la solution prend en compte l'exigence client | Conception réalisée par: | Revue conception réalisée par | Vérification de la conception réalisée par | Preuve de vérification | Notes
E012.01 | start converstaion pop up | Frontend | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Créer des comptes pour les utilisateurs internes et les clients. | CdC client | Configuration : • Ajout, modification et suppression des utilisateurs internes (Admin, commerciaux, assistant commerciaux). • Ajout, modification et suppression des clients : Le client reçoit un mail contenant un lien à partir du quel il peut définir son mot de passe. • Affectation Client au commerciaux et aux assistants commerciaux •Matrice des rôles |  |  |  |  | 0.25 | 0.125 | 0.375
E012.02 | get all conversations ( conv list with pagination scroll to paginate ) | Frontend | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Utiliser les API de Sage X3 pour synchroniser automatiquement les données à fréquence définie. | CdC client | API Intégration des commandes : • Lire les données des commandes à partir de Sage X3 via webservice selon une fréquence prédéfinie ou à la demande. • Stocker les commandes dans la base de données Smart Factory. • Acquérir les données des bons de livraison et les factures à partir de Sage X3. • Acquérir les données du stock à partir de Sage X3. (Option) |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 1.5
E012.03 | get messages by conversation id ( with paginatin scroll to paginate ) | Frontend | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | [7 empty] | 0.75 | 0.375 | 1.125
E012.04 | send message | Frontend | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | [7 empty] | 0.25 | 0.125 | 0.375
E012.05 | send message with attachment | Frontend | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | [7 empty] | 0.75 | 0.375 | 1.125
E012.06 | display selected attchement | Frontend | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | [7 empty] | 1 | 0.5 | 1.5
E012.07 | display message attachement | Frontend | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | [7 empty] | 0.25 | 0.125 | 0.375
E012.08 | display contact information | Frontend | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | [7 empty] | 0.5 | 0.25 | 0.75
E012.09 | list conversation attachments | Frontend | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | [7 empty] | 1.5 | 0.75 | 2.25
E012.10 | mark msg as seen | Frontend | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | [7 empty] | 0.5 | 0.25 | 0.75
E012.11 | mark all conversation as seen | Frontend | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | [7 empty] | 0.25 | 0.125 | 0.375
E012.12 | list notifications | Frontend | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | [7 empty] | 0.75 | 0.375 | 1.125
E012.13 | display conversation on the side bar | Frontend | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | [7 empty] | 0.5 | 0.25 | 0.75
E012.14 | display messages in side bar | Frontend | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | [7 empty] | 0.25 | 0.125 | 0.375
E012.15 | send messag in side bar | Frontend | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | [7 empty] | 0.25 | 0.125 | 0.375
E012.16 | search conversations by user name | Frontend | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | [7 empty] | 0.5 | 0.25 | 0.75
E012.17 | integartion web socket to receive messages in real time | Backend | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | [7 empty] | 3 | 1.5 | 4.5
E012.18 | integartion web socket for push notifications | Backend | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | [7 empty] | 1.75 | 0.875 | 2.625
E012.19 | integartion cron job for email notifications | Backend | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | [7 empty] | 4 | 2 | 6
E012.20 | get messages by convo id + pagination + ordered by creation date | Backend | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | [7 empty] | 2 | 1 | 3
E012.21 | get convos by user id + pagination ( each convo has to come with profile details of 2nd partie and the last msg of the conversation )+ rdered by creation date | Backend | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | [7 empty] | 1.5 | 0.75 | 2.25
E012.22 | upload attachement | Backend | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | [7 empty] | 0.25 | 0.125 | 0.375
E012.23 | get attachements by convo id + pagination | Backend | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | [7 empty] | 0.5 | 0.25 | 0.75
E012.24 | send message | Backend | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | [7 empty] | 2 | 1 | 3
E012.25 | search convo by user name | Backend | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | [7 empty] | 0.5 | 0.25 | 0.75
E012.26 | creation des tables messages , convo , conversations users , seen msgs , msg notif | Backend | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | [7 empty] | 0.75 | 0.375 | 1.125
[13 empty] | 25.5 |  | 38.25

## Modifs Doc
Gestion Exigences Projet
Client |  | 0
Projet |  | 0
Réf BPA du Devis |  | S0-00xyz
Réf BPA du Projet |  | PR-22-0xyz
Réf Modèle Document | MD203
Version Modèle Document | V1.5
Version | Date | Modifications | Auteur(s) | Vérificateur(s) | Approbateur
V1.0 | 2024-02-20 | Version initiale | Nihel K. | Mahdi B. + Ferjania BA | Imed A.
V1.1 | 2025-05-14 | Ajout Colonne Objectif. Mise à jour Design | Mahdi B. | Imed A. | N/A

## Params
BU | Nature | Exigence identifiée pendant la phase | Source | Oui/Non | Statut Client | Statut Interne | Catégorie
SE | Fonctionnelle | Commerciale | CdC client | Oui | Validée par le client | Validée | *** SE
SE-TN | Performance | Conception | Workshop/réunion client | Non | Non validée par client | Non validée | SE-Processus
SE-MA | Reglementaire | Réalisation | Workshop/réunion Interne | N/A | N/A | N/A | SE-Mécanique
SF | Sécurité | Mise en œuvre | Standards client |  |  |  | SE-Electrique
R&D | Standard Client | Support et maintenance | Standards ADDIXO |  |  |  | SE-Soft
LOOYAS | Standard ADDIXO |  | Reglementation |  |  |  | SE-Auto
A définir |  |  | Demande modification |  |  |  | SE-Fabrication
SE-Intégration
SE-Achats
*** SF
SF-Processus
SF-Fonctionnelle
SF-Connectivité Machine
SF-Intégration SI
SF-Software
SF-Infra IT
*** TC
TC-Prestations sur site client