## Gestion Exigences
Gestion Exigences Projet | [25 empty] | Chiffrage Réalisation SF |  |  | Revue et Vérification pendant la Conception
| Client | Confiserie TRIKI
| Projet | Digitalisation site 3
Réf BPA du Devis
Réf BPA du Projet
| Réf Modèle Document | MD203 |  |  |  |  | Strictement Confidentiel
| Version Modèle Document | V1.5
ID | Exigence | Nature | Catégorie | Exigence idenfiée pendant la phase | Description de l'exigence | Source | Desciption de la solution ADDIXO | Ecart entre exigence client et la solution proposée - préciser aussi les limites et hypothèses si applicable | Validation Interne | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8 | Colonne9 | Colonne10 | Colonne11 | Colonne12 | Colonne13 | Colonne14 | Validation Interne par: | Statut Client | HJ Dev | HJ Analyse et test | Total HJ | Description comment la conception de la solution prend en compte l'exigence client | Conception réalisée par: | Revue conception réalisée par | Vérification de la conception réalisée par | Preuve de vérification | Notes
E001 | Gérer un OF sur plusieurs lignes | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Permettre de lancer un seul OF sur plusieurs lignes | Workshop/réunion client | Permettre de gérer le même OF sur plusieurs ligne | RAS | Validée | [14 empty] | Mahdi B. |  | 8 | 4 | 12
E002 | Détecter le début réel de la production cuisson, MEF, Dragéification | Fonctionnelle | SF-Connectivité Machine | Commerciale | Permettre de détecter l'évènement de début réel de la production lors du passage des produits | Workshop/réunion client | Permettre au niveau de la partie EDGE standard de la solution la détection et l'envoie du message début réel production. | RAS | Validée | [14 empty] | Mahdi B. |  | 2 | 1 | 3
E009 | Permettre le choix de nombre de chiffre après la virgule pour la quantité produite par unité | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Permettre le choix de nombre de chiffre après la virgule pour la quantité produite par unité | Workshop/réunion client | Permettre le choix de nombre de chiffre après la virgule pour la quantité produite par unité Adaptation au niveau de la vue 360° pour définir le nombre de chiffre après la virgule des quantités produites et non conformes. Adaptation au niveau du tableau de bord pour définir le nombre de chiffre après la virgule des quantités produites et non conformes. | RAS | Validée | [14 empty] | Mahdi B. |  | 1 | 0.5 | 1.5
E010 | Gestion des sites | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | gestion des sites | Workshop/réunion client | Ajouter une entité " sites " sous le module configuration | RAS | Validée | [14 empty] | Mahdi B. |  | 12 | 6 | 18
E011 | Sortie Alerte visuelle de SF | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | En cas d'arrêt sur SF, permettre le renvoie d'un signal électrique. | Workshop/réunion client | En cas d'arrêt sur SF, Edge renvoie un signal électrique exploitable par la suite par le client pour ajouter des alertes visuelles par rapport à chaque machine | Le client prend en charge le branchement entre Edge box SF et le sytème ANDON de son choix | Validée | [14 empty] | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0
E012 | Gérer statut OF | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Permettre de gérer le statut de l'OF au niveau des fiches de démarrage et de fin de série | Workshop/réunion client | Ajouter le statut de l'OF (IN PROGRESS, CLOSED) dans la liste des OF's au niveau des fiches de démarrage et de fin de série | RAS | Validée | [14 empty] | Mahdi B. |  | 2 | 1 | 3
E013 | Suivre la date de première mesure du MSP | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Permettre d'ajouter la date de la premiére mesure au niveau de chaque fiche MSP | Workshop/réunion client | Ajouter un champ "Date de la premiére mesure" au niveau de chaque fiche MSP | RAS | Validée | [14 empty] | Mahdi B. |  | 1 | 0.5 | 1.5
E014 | Calculer l'etendu moyen | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Permettre d'ajouter l'etendu moyen au niveau de chaque fiche MSP | Workshop/réunion client | Permettre d'ajouter l'etendu moyen au niveau de chaque fiche MSP | RAS | Validée | [14 empty] | Mahdi B. |  | 3 | 1.5 | 4.5
E015 | Gérer les fiches de-conformité | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Permettre de gérer les fiches de-conformité indiquant au niveau de cette fiche (Probléme,Actions immédiates, Causes, Actions définitives) | Workshop/réunion client | Ajouter une colonne dans l'interface de gestion des fiches de-conformité indiquant au niveau de cette fiche (Probléme,Actions immédiates, Causes, Actions définitives) | RAS | Validée | [14 empty] | Mahdi B. |  | 2 | 1 | 3
E016 | Suivre l'affectation des NC | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Permettre de choisir les lignes sur lesquelles sont affectées les NC | Workshop/réunion client | Ajouter un champ avec bouton radio pour choisir les lignes sur lesquelles sont affectées les NC | RAS | Validée | [14 empty] | Mahdi B. |  | 3 | 1.5 | 4.5
E017 | Calcul de la quantité produite en fonction de la vitesse linéaire | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Ajouter une formule de cacul de la quantité produite en fonction de la vitesse linéaire | Workshop/réunion client | Ajouter une formule de calcul de la quantité produite en fonction de la vitesse linéaire ( Nbre de mètre linéaire * nbre de pièce par détection ) | RAS | Validée | [14 empty] | Mahdi B. |  | 1 | 0.5 | 1.5
E018 | Insérer matricule opérateur à la déclaration de production | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Insérer matricule opérateur à la déclaration de production | Workshop/réunion client | Ajouter la possibilité d'insérer la matricule opérateur à la déclaration de la production | RAS | Validée | [14 empty] | Mahdi B. |  | 1 | 0.5 | 1.5
E019 | Recherche produit |  |  |  | Insérer un champ de recherche produit |  | Ajouter un champ de recherche au niveau de la liste produit dans le modale d'ajout ou de la modification de l'OF | RAS | Validée | [14 empty] | Mahdi B. |  | 0.5 | 0.25 | 0.75
[26 empty] | 36.5 | 18.25 | 54.75

## Modifs Doc
Gestion Exigences Projet
Client | Confiserie TRIKI
Projet | Digitalisation site 3
Réf BPA du Devis | 0
Réf BPA du Projet | 0
Réf Modèle Document | MD203
Version Modèle Document | V1.5
Version | Date | Modifications | Auteur(s) | Vérificateur(s) | Approbateur
V1.0 | 2022-06-29 | Version interne (envoyée et validée par client) | Nihel K. | Amani S. | Imed A.
V1.1 | 2023-02-21 | Mise à jour des exigences après la visite du 15/17 février | Nihel K. | Mahdi B. | Imed A.
V1.2 | 2023-04-05 | Mise à jour des exigences : •Mise à jour des HJ des exigences •Rajout des nouvelles demandes au niveau de la fiche qualité "E019--E024" •Supprimer l'exigence E008 | Nihel K. | Mahdi B. + Ferjania B. | Imed A.

## Params
Nature | Exigence identifiée pendant la phase | Source | Oui/Non | Statut Client | Statut Interne | Catégorie
Fonctionnelle | Commerciale | CdC client | Oui | Validée par le client | Validée | *** SE
Performance | Conception | Workshop/réunion client | Non | Non validée par client | Non validée | SE-Processus
Reglementaire | Réalisation | Workshop/réunion Interne | N/A |  |  | SE-Mécanique
Sécurité | Mise en œuvre | Standards client |  |  |  | SE-Electrique
Standard Client | Support et maintenance | Standards ADDIXO |  |  |  | SE-Soft
Standard ADDIXO |  | Reglementation |  |  |  | SE-Auto
|  | Demande modification |  |  |  | SE-Fabrication
SE-Intégration
SE-Achats
*** SF
SF-Processus
SF-Fonctionnelle
SF-Connectivité Machine
SF-Intégration SI
SF-Software
SF-Infra IT
*** TC
TC-Prestations sur site client