## Gestion Exigences
Gestion Exigences Projet | [25 empty] | Chiffrage Réalisation SF |  |  | Revue et Vérification pendant la Conception
| Client | COGITEL
| Projet | Digitalisation Atelier Découpe
Réf BPA du Devis
Réf BPA du Projet
| Réf Modèle Document | MD203 |  |  |  |  | Strictement Confidentiel
| Version Modèle Document | V1.5
ID | Exigence | Nature | Catégorie | Exigence idenfiée pendant la phase | Description de l'exigence | Source | Desciption de la solution ADDIXO | Ecart entre exigence client et la solution proposée - préciser aussi les limites et hypothèses si applicable | Validation Interne | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8 | Colonne9 | Colonne10 | Colonne11 | Colonne12 | Colonne13 | Colonne14 | Validation Interne par: | Statut Client | HJ Dev | HJ Analyse et test | Total HJ | Description comment la conception de la solution prend en compte l'exigence client | Conception réalisée par: | Revue conception réalisée par | Vérification de la conception réalisée par | Preuve de vérification | Notes
E001 | [7 empty] | Adapation architecture SF pour supporter le suivi du meme OF sur plusierus lignes |  | Validée | Mahdi B. |  | 25 | 2.5 | 7.5 | 60
E002 | [7 empty] | Adaptation lecture des OF (webservice) à partir de X3 |  | Validée | Mahdi B. |  | 5 | 3.5 | 10.5 | 84
E003 | [7 empty] | Adaptations interfaces de gestion des OF aisni que l'historique des OF : ajout champs, " N° Doc", "opération" lus du sage ainsi que deux objectifs de production selon les unités( ajout/modif). |  | Validée | Mahdi B. |  | 7 | 1.5 | 4.5 | 36
E004 | [7 empty] | Ajout d'un champs ' N document" pour les interfaces : historique prod, vue atelier, historique non-conformité, les fiches démarrage,,,, |  | Validée | Mahdi B. |  | 3 | 1 | 3 | 24
E005 | [7 empty] | Adapatation suivi des OF en temps réel pour le suivi par rapport aux deux unités métres linéaire et poids dans la "Vue atelier" |  | Validée | Mahdi B. |  | 2 | 2 | 6 | 48
E006 | [7 empty] | Adapatation de l'interface de déclaration de production existante (souche triki) |  | Validée | Mahdi B. |  | 4 | 0 | 0 | 0
E007 | [7 empty] | RAS |  | Validée | Mahdi B. |  | 0 | 1.5 | 4.5 | 36
E008 | [7 empty] | Adapatation détails ligne : les charts de suivi de production, non-conformité : inclure les deux unités de déclaration ( métrage et poids) |  | Validée | Mahdi B. |  | 3 | 3.5 | 10.5 | 84
E009 | [7 empty] | Adaptation au niveau de l'interface " Déclaration de production et fiche de non confirmité" pour la déclaration de non conformité ( métrage et poids) |  | Validée | Mahdi B. |  | 7 | 3.5 | 10.5 | 84
E010 | [7 empty] | Ajout d'un filtre mutiliselect au niveau de TB pour le calcul des indicateurs au niveau tableau de bord pour la même section et afficher les indicateurs associés |  | Validée | Mahdi B. |  | 7 | 1.5 | 4.5 | 36
E011 | [7 empty] | Adaptation webservices pour le retour de SF vers SAGE |  | Validée | Mahdi B. |  | 3 | 2 | 6 | 48
E012 | [7 empty] | Adaptation webservice pour la lecture des OM préventifs |  | Validée | Mahdi B. |  | 4 | 2 | 6 | 48
E013 | [7 empty] | Adaptation webservice pour l'écriture vers le GMAO |  | Validée | Mahdi B. |  | 4 | 0 | 0 | 0
E014 | [7 empty] | RAS |  | Validée | Mahdi B. |  | 0 | 5 | 15 | 120
E015 | [7 empty] | Traiter automatiquement les arrêts |  | Validée | Mahdi B. |  | 2 | 4 | 12 | 96
E016 | [7 empty] | Adaptation fiche de suivi qualité pour la lecture auto des paramètres machines |  | Validée | Mahdi B. |  | 5 | 4 | 12 | 96
E017 | [7 empty] | Récupérer automatiquement les signaux de: métrage /vitesse /changement bobine par rapport à l'OF en cours à partir de la machine |  | Validée | Mahdi B. |  | 10 | 5 | 15 | 120
E018 | [7 empty] | Traitement SF lors de la récéption du signal de changement de la bobine |  | Validée | Mahdi B. |  | 4 | 5 | 15 | 120
E019 | [7 empty] | Adaptation de l'interface de déclaration pour la detection de la MP conssommés |  | Validée | Mahdi B. |  | 2 | 2.5 | 7.5 | 60
E020 | [7 empty] | Ajout de paramètre vitesse linéraire pour chaque ligne ( machine) |  | Validée | Mahdi B. |  | 7 | 1.5 | 4.5 | 36
E021 | [7 empty] | Adaptation fiche de suivi qualité |  | Validée | Mahdi B. |  | 3 | 5 | 15 | 120
E022 | [7 empty] | Adapatation détails ligne : les charts de suivi de production, non-conformité : inclure les deux unités de déclaration ( métrage et poids) |  | Validée | Mahdi B. |  | 7 | 1 | 3 | 24
[26 empty] | 0 | 0 | 0

## Modifs Doc
Gestion Exigences Projet
Client | COGITEL
Projet | Digitalisation Atelier Découpe
Réf BPA du Devis | 0
Réf BPA du Projet | 0
Réf Modèle Document | MD203
Version Modèle Document | V1.5
Version | Date | Modifications | Auteur(s) | Vérificateur(s) | Approbateur
V1.0 | 2022-06-29 | Version interne (envoyée et validée par client) | Nihel K. | Amani S. | Imed A.
V1.1 | 2023-02-21 | Mise à jour des exigences après la visite du 15/17 février | Nihel K. | Mahdi B. | Imed A.
V1.2 | 2023-04-05 | Mise à jour des exigences : •Mise à jour des HJ des exigences •Rajout des nouvelles demandes au niveau de la fiche qualité "E019--E024" •Supprimer l'exigence E008 | Nihel K. | Mahdi B. + Ferjania B. | Imed A.

## Params
Nature | Exigence identifiée pendant la phase | Source | Oui/Non | Statut Client | Statut Interne | Catégorie
Fonctionnelle | Commerciale | CdC client | Oui | Validée par le client | Validée | *** SE
Performance | Conception | Workshop/réunion client | Non | Non validée par client | Non validée | SE-Processus
Reglementaire | Réalisation | Workshop/réunion Interne | N/A |  |  | SE-Mécanique
Sécurité | Mise en œuvre | Standards client |  |  |  | SE-Electrique
Standard Client | Support et maintenance | Standards ADDIXO |  |  |  | SE-Soft
Standard ADDIXO |  | Reglementation |  |  |  | SE-Auto
|  | Demande modification |  |  |  | SE-Fabrication
SE-Intégration
SE-Achats
*** SF
SF-Processus
SF-Fonctionnelle
SF-Connectivité Machine
SF-Intégration SI
SF-Software
SF-Infra IT
*** TC
TC-Prestations sur site client