## Gestion Exigences
Gestion Exigences Projet | [25 empty] | Chiffrage Réalisation SF |  |  | Revue et Vérification pendant la Conception
| Client | COGITEL
| Projet | Digitalisation Usine Cogitel
Réf BPA du Devis
Réf BPA du Projet
| Réf Modèle Document | MD203 |  |  |  |  | Strictement Confidentiel
| Version Modèle Document | V1.5
ID | Exigence | Nature | Catégorie | Exigence idenfiée pendant la phase | Description de l'exigence | Source | Desciption de la solution ADDIXO | Ecart entre exigence client et la solution proposée - préciser aussi les limites et hypothèses si applicable | Validation Interne | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8 | Colonne9 | Colonne10 | Colonne11 | Colonne12 | Colonne13 | Colonne14 | Validation Interne par: | Statut Client | HJ Dev | HJ Analyse et test | Total HJ | Description comment la conception de la solution prend en compte l'exigence client | Conception réalisée par: | Revue conception réalisée par | Vérification de la conception réalisée par | Preuve de vérification | Notes
E010 | Affichage des indicateurs associés à plusieurs lignes | Fonctionnelle | SF-Intégration SI | Commerciale | Calculer et afficher les indicateurs des lignes qui ont la même section | Workshop/réunion Interne | Ajout d'un filtre mutiliselect au niveau de TB pour le calcul des indicateurs au niveau tableau de bord pour la même section et afficher les indicateurs associés |  | Validée | Mahdi B. | Mahdi B. |  | 34 | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | Mahdi B. |  | 6 | 3 | 9
E015 | Gestion des zones de stockage intermédiares | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Gérer les zones de stockage intermédiares | Workshop/réunion Interne | Adaptation de l'interface de gestion des zones de stockage intermédiaires pour gérer le suivi des palettes et bobines en utilisant plusieurs unités |  | Validée | Mahdi B. | Mahdi B. |  | 39 | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | Mahdi B. |  | 4 | 2 | 6
E016 | Gestion la MP entrante | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Gérer la MP entrante à chaque zone | Workshop/réunion Interne | Adaptation des bon d'entrée MP pour gérer le suivi des palettes et bobines en utilisant plusieurs unités |  | Validée | Mahdi B. | Mahdi B. |  | 40 | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | Mahdi B. |  | 3 | 1.5 | 4.5
E017 | Gestion la MP sortante | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Gérer la MP sortante à chaque zone | Workshop/réunion Interne | Adaptation des bon de sortie MP pour gérer le suivi des palettes et bobines en utilisant plusieurs unités |  | Validée | Mahdi B. | Mahdi B. |  | 41 | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | Mahdi B. |  | 3 | 1.5 | 4.5
E018 | Gestion de la MP en temps réel | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Gérer la MP en temps réel | Workshop/réunion Interne | Adapter le Tableau de la suivi de la MP en temps réel pour suivre les palattes et les bobines en utilisant plusieurs unités |  | Validée | Mahdi B. | Mahdi B. |  | 42 | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | Mahdi B. |  | 4 | 2 | 6
E019 | Gestion des PSF en temps réel | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Gérer les PSF en temps réel | Workshop/réunion Interne | Adapter le Tableau de la suivi de la PSF en temps réel pour suivre les palattes et les bobines en utilisant plusieurs unités |  | Validée | Mahdi B. | Mahdi B. |  | 43 | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | Mahdi B. |  | 4 | 2 | 6
E020 | Déclaration de quantité consommée par OF | Fonctionnelle | SF-Intégration SI | Commerciale | Déclaration de la MP consommée au niveau de l'OF | Workshop/réunion Interne | Permettre la déclaration de la MP consommée au niveau de l'OF |  | Validée | Mahdi B. | Mahdi B. |  | 44 | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | Mahdi B. |  | 4 | 2 | 6
E021 | Gestion l'entré/ sortie du MP | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Gérer l'entré/ sortie du MP par des bons de commandes | Workshop/réunion Interne | Adaptation des bon de retour MP pour gérer le suivi des palettes et bobines en utilisant plusieurs unités |  | Validée | Mahdi B. | Mahdi B. |  | 45 | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | Mahdi B. |  | 3 | 1.5 | 4.5
E022 | Validation de flux de matières MP/SF | Fonctionnelle | SF-Fonctionnelle | Commerciale | Validation d'entrée/sortie de la MP ou SF à chaque zone par des interfaces | Workshop/réunion Interne | Adaptaion au niveau du xorkflow de validation d'entrée/sortie MP ou SF |  | Validée | Mahdi B. | Mahdi B. |  | 46 | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | Mahdi B. |  | 4 | 2 | 6
[26 empty] | 35 | 17.5 | 52.5

## Modifs Doc
Gestion Exigences Projet
Client | COGITEL
Projet | Digitalisation Usine Cogitel
Réf BPA du Devis | 0
Réf BPA du Projet | 0
Réf Modèle Document | MD203
Version Modèle Document | V1.5
Version | Date | Modifications | Auteur(s) | Vérificateur(s) | Approbateur
V1.0 | 2022-06-29 | Version interne (envoyée et validée par client) | Nihel K. | Amani S. | Imed A.
V1.1 | 2023-02-21 | Mise à jour des exigences après la visite du 15/17 février | Nihel K. | Mahdi B. | Imed A.
V1.2 | 2023-04-05 | Mise à jour des exigences : •Mise à jour des HJ des exigences •Rajout des nouvelles demandes au niveau de la fiche qualité "E019--E024" •Supprimer l'exigence E008 | Nihel K. | Mahdi B. + Ferjania B. | Imed A.

## Params
Nature | Exigence identifiée pendant la phase | Source | Oui/Non | Statut Client | Statut Interne | Catégorie
Fonctionnelle | Commerciale | CdC client | Oui | Validée par le client | Validée | *** SE
Performance | Conception | Workshop/réunion client | Non | Non validée par client | Non validée | SE-Processus
Reglementaire | Réalisation | Workshop/réunion Interne | N/A |  |  | SE-Mécanique
Sécurité | Mise en œuvre | Standards client |  |  |  | SE-Electrique
Standard Client | Support et maintenance | Standards ADDIXO |  |  |  | SE-Soft
Standard ADDIXO |  | Reglementation |  |  |  | SE-Auto
|  | Demande modification |  |  |  | SE-Fabrication
SE-Intégration
SE-Achats
*** SF
SF-Processus
SF-Fonctionnelle
SF-Connectivité Machine
SF-Intégration SI
SF-Software
SF-Infra IT
*** TC
TC-Prestations sur site client