## Gestion Exigences
Gestion Exigences Projet | [11 empty] | Chiffrage Réalisation SF |  |  | Revue et Vérification pendant la Conception
| Client | Confiserie TRIKI
| Projet | Digitalisation site 3
Réf BPA du Devis
Réf BPA du Projet
| Réf Modèle Document | MD203 |  |  |  |  | Strictement Confidentiel
| Version Modèle Document | V1.5
ID | Exigence | Nature | Catégorie | Exigence idenfiée pendant la phase | Description de l'exigence | Source | Desciption de la solution ADDIXO | Ecart entre exigence client et la solution proposée - préciser aussi les limites et hypothèses si applicable | Validation Interne | Validation Interne par: | Statut Client | HJ Dev | HJ Analyse et test | Total HJ | Description comment la conception de la solution prend en compte l'exigence client | Conception réalisée par: | Revue conception réalisée par | Vérification de la conception réalisée par | Preuve de vérification | Notes
E001 | Délcaration de production à partir de N sources sur le même poste | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Permettre de détecter pour la même ligne de production, la quantité réelle produite à travers différentes sources disponibles ( capteurs, champs) | Workshop/réunion client | Ajouter au niveau de la configuration des Postes si la disposition des machines affectées à ce poste est en parallèle. Permettre la déclaration de production par machine. Définir la quantité produite par poste et par ligne à partir de la déclaration de production par machine. | RAS | Validée | Mahdi B. |  | 5 | 2.5 | 7.5
E002 | Définir les postes Sortie de production | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Définir au niveau de chaque poste s'il est sortie de production | Workshop/réunion client | Définir au niveau de chaque poste s'il est sortie de production La quantité produite par ligne est la somme des quantités produites par poste sortie de production | RAS | Validée | Mahdi B. |  | 3 | 1.5 | 4.5
E003 | Définir les machines Goulots et les machines Sortie de Production | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Définir au niveau de chaque machine s'il est goulot et s'il est sortie de production | Workshop/réunion client | Définir au niveau de chaque machine s'elle est goulot et s'elle est sortie de production La quantité produite par Poste est la somme des quantités produites par machine sortie de production L'arrêt d'un poste est l'arrêt de toutes les machines ou l'arrêt d'une machine goulot | RAS | Validée | Mahdi B. |  | 5 | 2.5 | 7.5
E005 | Configuration des postes au niveau de l'OF | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Permettre la modification des types de postes sortie de production et goulot au niveau de l'OF | Workshop/réunion client | Permettre la modification des types de postes sortie de production et goulot au niveau de l'OF | RAS | Validée | Mahdi B. |  | 4 | 2 | 6
E006 | Gérer un OF sur plusieurs lignes | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Permettre de lancer un seul OF sur plusieurs lignes | Workshop/réunion client | Permettre de gérer le même OF sur plusieurs ligne | RAS | Validée | Mahdi B. |  | 8 | 4 | 12
E007 | Détecter la production à partir de N source pour la même ligne | Fonctionnelle | SF-Connectivité Machine | Commerciale | Permettre de détecter pour la même ligne de production, la quantité réelle produite à travers différentes sources disponibles ( capteurs, champs) | Workshop/réunion client | Adaptation au niveau de la partie EDGE standard de la solution pour permettre la détection et l'envoie des quantités produites par Machine | RAS | Validée | Mahdi B. |  | 2 | 1 | 3
E008 | Détecter le début réel de la production pour les lignes avec des enveloppeuses | Fonctionnelle | SF-Connectivité Machine | Commerciale | Permettre de détecter l'évènement de début réel de la production lors du passage des produits du enveloppeuse | Workshop/réunion client | Permettre au niveau de la partie EDGE standard de la solution la détection et l'envoie du message début réel production. | RAS | Validée | Mahdi B. |  | 2 | 1 | 3
E009 | Tracer l'évènement de début réel de la production dans la solution | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Permettre de tracer l'évènement de début réel de la production dans la solution pour toutes les lignes. | Workshop/réunion client | Ajouter une interface pour la configuration des évenements Adaptation au niveau de l'interface 360° pour suivre les évenements en temps réel | RAS | Validée | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0
E010 | Historiser le rendement par machine | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Permettre d'historiser par rapport à chaque machine, la quantité produite détectée ainsi que le TRS | Workshop/réunion client | Adaptation au niveau de module TB Prod pour ajouter une interface de suivi des états des machines, sous le "détails ligne" disponible. Ajouter une interface suivi production par shift par machine | RAS | Validée | Mahdi B. |  | 10 | 5 | 15
E011 | Détecter l'arrêt ainsi que les causes à partir des machines MEF de chaque ligne | Fonctionnelle | SF-Connectivité Machine | Commerciale | Permettre de détecter l'arrêt ainsi que les causes à partir des machines MEF de chaque ligne | Workshop/réunion client | Détection des arrets via les capteurs de présence de production, ou via les signaux recupéres des machines (relais) ou via les alarmes recupéres des machines (OPC-UA) | RAS | Validée | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0
E012 | Compter automatiquement la quantité produite pour la ligne tablette | Fonctionnelle | SF-Connectivité Machine | Commerciale | Permettre de compter automatiquement la quantité produite pour la ligne tablette | Workshop/réunion client | Module production | RAS | Validée | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0
E013 | Compter automatiquement les quantités produites par enveloppeuse | Fonctionnelle | SF-Connectivité Machine | Commerciale | Permettre de compter automatiquement les quantités produites par enveloppeuse | Workshop/réunion client | Module production | RAS | Validée | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0
E014 | Détecter l'arrêt ainsi que les causes à partir des machines de dragéifications automatisées | Fonctionnelle | SF-Connectivité Machine | Commerciale | Permettre de détecter l'arrêt ainsi que les causes à partir des machines de dragéifications automatisées | Workshop/réunion client | Détection des arrets via les capteurs de présence de production, ou via les signaux recupéres des machines (relais) ou via les alarmes recupéres des machines (OPC-UA) | RAS | Validée | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0
E015 | Compter automatiquement les quantités produites pour les lignes de conditionnement | Fonctionnelle | SF-Connectivité Machine | Commerciale | Permettre de compter automatiquement les quantités produites pour les lignes de conditionnement | Workshop/réunion client | Module production | RAS | Validée | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0
E016 | Détecter l'arrêt ainsi que la source pour les lignes de conditionnement | Fonctionnelle | SF-Connectivité Machine | Commerciale | Permettre de détecter l'arrêt ainsi que la source pour les lignes de conditionnement | Workshop/réunion client | Détection des arrets via les capteurs de présence de production, ou via les signaux recupéres des machines (relais) ou via les alarmes recupéres des machines (OPC-UA) | RAS | Validée | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E017 | Déclarer les quantités produites et conformes manuellement par machine | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Déclarer les quantités produites et conformes manuellement par machine | Workshop/réunion client | Adaptation au niveau de l'interface déclaration de production pour permettre la déclaration des quantités produites et non conformes par machine s'il y a plusieurs machines Sortie de production Adaptation au niveau de l'interface Fiche non-conformité pour permettre le choix de la machine s'il y a plusieurs machines Sortie de production | RAS | Validée | Mahdi B. |  | 5 | 2.5 | 7.5
E018 | Permettre le choix de nombre de chiffre après la virgule pour la quantité produite par unité | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Permettre le choix de nombre de chiffre après la virgule pour la quantité produite par unité | Workshop/réunion client | Permettre le choix de nombre de chiffre après la virgule pour la quantité produite par unité Adaptation au niveau de la vue 360° pour définir le nombre de chiffre après la virgule des quantités produites et non conformes. Adaptation au niveau du tableau de bord pour définir le nombre de chiffre après la virgule des quantités produites et non conformes. | RAS | Validée | Mahdi B. |  | 1 | 0.5 | 1.5
E019 | Gestion des sites | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | gestion des sites | Workshop/réunion client | Ajouter une entité " sites " sous le module configuration | RAS | Validée | Mahdi B. |  | 12 | 6 | 18
E020 | Sortie Alerte visuelle de SF | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | En cas d'arrêt sur SF, permettre le renvoie d'un signal électrique. | Workshop/réunion client | En cas d'arrêt sur SF, Edge renvoie un signal électrique exploitable par la suite par le client pour ajouter des alertes visuelles par rapport à chaque machine | Le client prend en charge le branchement entre Edge box SF et le sytème ANDON de son choix | Validée | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0
E021 | Gérer statut OF | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Permettre de gérer le statut de l'OF au niveau des fiches de démarrage et de fin de série | Workshop/réunion client | Ajouter le statut de l'OF (IN PROGRESS, CLOSED) dans la liste des OF's au niveau des fiches de démarrage et de fin de série | RAS | Validée | Mahdi B. |  | 2 | 1 | 3
E022 | Suivre la date de première mesure du MSP | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Permettre d'ajouter la date de la premiére mesure au niveau de chaque fiche MSP | Workshop/réunion client | Ajouter un champ "Date de la premiére mesure" au niveau de chaque fiche MSP | RAS | Validée | Mahdi B. |  | 1 | 0.5 | 1.5
E023 | Calculer l'etendu moyen | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Permettre d'ajouter l'etendu moyen au niveau de chaque fiche MSP | Workshop/réunion client | Permettre d'ajouter l'etendu moyen au niveau de chaque fiche MSP | RAS | Validée | Mahdi B. |  | 3 | 1.5 | 4.5
E024 | Gérer les fiches de-conformité | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Permettre de gérer les fiches de-conformité indiquant au niveau de cette fiche (Probléme,Actions immédiates, Causes, Actions définitives) | Workshop/réunion client | Ajouter une colonne dans l'interface de gestion des fiches de-conformité indiquant au niveau de cette fiche (Probléme,Actions immédiates, Causes, Actions définitives) | RAS | Validée | Mahdi B. |  | 2 | 1 | 3
E025 | Suivre l'affectation des NC | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Permettre de choisir les lignes sur lesquelles sont affectées les NC | Workshop/réunion client | Ajouter un champ avec bouton radio pour choisir les lignes sur lesquelles sont affectées les NC | RAS | Validée | Mahdi B. |  | 3 | 1.5 | 4.5
E026 | Calculer l'indicateur TQ Brute | Fonctionnelle | SF-Processus | Commerciale | Permettre de calculer l'indicateur TQ Brute dans le Tableau de bord Qualité | Workshop/réunion client | Ajouter l'indicateur TQ Brute dans le Tableau de bord Qualité | RAS | Validée | Mahdi B. |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 68 | 34 | 102

## Modifs Doc
Gestion Exigences Projet
Client | Confiserie TRIKI
Projet | Digitalisation site 3
Réf BPA du Devis | 0
Réf BPA du Projet | 0
Réf Modèle Document | MD203
Version Modèle Document | V1.5
Version | Date | Modifications | Auteur(s) | Vérificateur(s) | Approbateur
V1.0 | 2022-06-29 | Version interne (envoyée et validée par client) | Nihel K. | Amani S. | Imed A.
V1.1 | 2023-02-21 | Mise à jour des exigences après la visite du 15/17 février | Nihel K. | Mahdi B. | Imed A.
V1.2 | 2023-04-05 | Mise à jour des exigences : •Mise à jour des HJ des exigences •Rajout des nouvelles demandes au niveau de la fiche qualité "E019--E024" •Supprimer l'exigence E008 | Nihel K. | Mahdi B. + Ferjania B. | Imed A.

## Params
Nature | Exigence identifiée pendant la phase | Source | Oui/Non | Statut Client | Statut Interne | Catégorie
Fonctionnelle | Commerciale | CdC client | Oui | Validée par le client | Validée | *** SE
Performance | Conception | Workshop/réunion client | Non | Non validée par client | Non validée | SE-Processus
Reglementaire | Réalisation | Workshop/réunion Interne | N/A |  |  | SE-Mécanique
Sécurité | Mise en œuvre | Standards client |  |  |  | SE-Electrique
Standard Client | Support et maintenance | Standards ADDIXO |  |  |  | SE-Soft
Standard ADDIXO |  | Reglementation |  |  |  | SE-Auto
|  | Demande modification |  |  |  | SE-Fabrication
SE-Intégration
SE-Achats
*** SF
SF-Processus
SF-Fonctionnelle
SF-Connectivité Machine
SF-Intégration SI
SF-Software
SF-Infra IT
*** TC
TC-Prestations sur site client